附件2

从化市实施学前教育三年行动计划各责任单位任务分解表

| 序号 | 工作项目 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大力发展公办幼儿园 | 完成19所公办幼儿园公办事业单位登记工作。 | 编办 | 教育局、财政局 | 2013年6月 |
|  |  | 引进和招聘公办幼儿教师一批。 | 编办 | 教育局、财政局、人社局 | 2013年6月 |
|  |  | 落实新建、改扩建和园舍改造的公办幼儿园专项资金。 | 财政局 |  | 每年4月份前完成 |
|  |  | 落实公办幼儿园生均经费、规范化幼儿园奖励经费。 | 财政局 |  | 每年4月份前完成 |
| 2 | 规范小区配套幼儿园的规划、建设和移交管理 | 制定从化市住宅小区配套建设幼儿园移交细则。 | 教育局 | 财政局、规划局、国土房管局、城乡建设局 | 2012年5月 |
| 3 | 幼儿园建设 | 办理幼儿园建设用地、规划报建、建筑施工报建等手续 | 镇（街） | 教育局、国土房管局、规划局、城乡建设局 | 2013年12月 |
| 4 | 规范化幼儿园建设 | 做好规范化幼儿园的规划，2013年争取60%以上的幼儿园达到省、广州市规范化幼儿园标准，15%的幼儿园创建成为省、广州市示范性幼儿园。 | 教育局 | 镇、街 | 2013年9月 |
| 5 | 积极扶持民办幼儿园 | 设立民办教育专项资金和落实资助普惠性幼儿园专项资金。 | 财政局 | 教育局 | 2012年4月 |
|  |  | 制定我市普惠性民办幼儿园的认定办法。 | 教育局 | 财政局 | 2012年3月 |
|  |  | 制定民办教育发展专项资金的使用办法。 | 财政局 | 教育局 | 2012年4月 |
| 6 | 整顿无证办学 | 镇（街）每年开展清理查处无证办学行动。 | 镇政府 | 教育指导中心，当地派出所、民政、卫生等部门 | 每年5月 |
|  |  |  | 街道办 |  |  |
|  |  | 制定取缔无证办学实施方案。 | 整无办 | 民政局、教育局、公安局、卫生局等 | 2012年4月 |
|  |  | 市政府组织取缔无证办学机构联合执法行动。 | 政府办 | 教育局、公安局、 | 每年的7月前完成 |
|  |  |  |  | 民政局、卫生局等 |  |
| 7 | 规范幼儿园教职工管理 | 根据国家和广东省、广州市制定的幼儿园教师编制标准和管理办法，按岗位设置和人员聘用的有关规定合理配备幼儿园专任教师及各类人员，出台我市公办编制标准和管理办法。 | 编办 | 教育局、人社局 | 在广东省、广州市制定幼儿园教师编制标准出台后3个月内完成 |
| 8 | 完善幼儿教师培养培训体系 | 制定幼儿教师三年培训计划（2011-2013年）。 | 教育局 |  | 2011年12月 |
|  |  | 落实幼儿教师培训专项经费。 | 财政局 |  | 每年4月 |
|  |  | 落实幼儿教师培训工作。 | 教育局 |  | 2013年 |
| 9 | 完善优抚对象学前教育资助制度 | 制定家庭经济困难儿童接受学前教育的帮扶办法 | 民政局 | 妇联、教育局 | 2012年4月 |
| 10 | 落实幼儿园教师的待遇和地位 | 出台保障幼儿园教职工工资、福利待遇等相关文件。 | 人社局 | 教育局、财政局 | 2012年4月 |
| 11 | 制定学前教育工作的督导考核指标体系 | 制定对镇（街）和相关责任单位发展学前教育工作的督导考核指标体系。 | 教育局 |  | 2012年5月 |
| 12 | 建立0-3岁婴幼儿教育指导服务中心 | 依托社区活动中心及公办幼儿园，镇（街）建立0-3岁婴幼儿教育指导服务中心。 | 教育局 | 镇（街） | 2013年8月 |
| 13 | 完善政府与家庭、社会共同分担学前教育成本的机制 | 制定我市学前教育收费标准。 | 发改局 | 财政局、教育局 | 在广州市出台新的收费标准后3个月内完成。 |