附件

从化区控制性详细规划工作流程图

|  |  | 项目立项. |  | 任务来源： 广州市层面要求 从化区层面要求 |  | 制定工作方案 （确定规划编制范围、规划编制目的、需重点研究解决的问题 、经费预算等） |  |  |  | 纳入年度工作计划或上报区政府申请立项和经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前期工作 |  | 任务书 制定. |  | 制定项目任务书 （确定规划主要内容、规划成果要求、工作计划等。） |  |  |  | 重大项目需通过征求市国规委相关处室意见、组织专家论证等方式审议任务书 |  |  |
|  |  | 政府采购. |  | 填写政府采购项目清单 （确定招标代理、采购方式等） | 经区财政局审核同意. | 编制招标文件 | 经区财政局审核同意. | 发布招标公告，开标确定规划编制单位 |  | 签订编制合同 |
| 二、方案编制. |  |  |  | 现状调研 |  | 初步方案编制 |  | 征询相关科室与职能部门意见 |  | 组织召开方案审查会 |
| 三、区层面审查. |  |  |  | 组织区层面职能部门及专家联合审查会 |  | 征询相关科室与职能部门意见 |  | 符合性审查 |  | 上报区政府 审议 |
| 四、报批及入库归档. |  |  |  | 包括上报广州市国规委审查、成果公示、提交规委会审议、上报市政府审批、上网入库及成果归档等。 |  |  |  |  |  |  |