附件2

区“十四五”规划编制重点工作时间进度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要工作安排 | 完成时间 | 牵头单位 |
| **一、区“十四五”规划纲要（2019年6月—2021年初）** |
| （一）前期研究及基本思路起草阶段（2019年6月—2020年6月） |
| 1 | 组织各镇（街、园区）、有关部门研究提出拟纳入国家、省、市“十四五”规划基本思路的重要内容，上报市发改委。 | 2020年1月底，持续跟踪国家、省、市“十四五”规划基本思路进展，争取我区更多事项纳入。 | 区发改局 |
| 2 | 制定并提请区政府印发全区“十四五”规划编制工作方案，牵头组建区“十四五”规划编制工作领导小组和区“十四五”规划编制工作专班，全面部署启动“十四五”规划编制工作。 | 2019年12月底 | 区发改局 |
| 3 | 赴区内外开展调研 | 2019年12月底 | 区规划编制工作专班 |
| 4 | 区各部门研究提出本领域工作“十四五”发展基本思路报区发改局汇总 | 2020年1月底 | 区有关部门 |
| 5 | 研究提出区“十四五”规划基本思路，经充分征求意见后，报区政府审定 | 2020年6月底 | 区规划编制工作专班 |
| （二）纲要编制阶段（2020年7月到区委“十四五”规划建议出台前） |
| 6 | 开展建言献策活动，征询社会公众关于“十四五”规划编制的意见建议 | 2020年7月底 | 区发改局 |
| 7 | 组织各镇（街、园区）、各部门研究提出拟纳入国家、省、市“十四五”规划纲要的重要内容，报市发改委 | 2020年8月底 | 区发改局 |
| 8. | 在“十四五”规划基本思路的基础上，深化重大问题研究，起草形成区“十四五”规划纲要框架 | 2020年10月底 | 区规划编制工作专班 |
| 9 | 积极做好汇报对接工作，争取将我区更多的重大项目和重大事项纳入国家、省、市“十四五”规划纲要 | 2020年10月底 | 区发改局 |
| （三）规划审批印发阶段（区委“十四五”规划建议通过后到2021年初） |
| 10 | 根据中央、省委、市委、区委关于制定“十四五”规划的建议，衔接落实国家、省、市“十四五”规划纲要框架，完善形成区“十四五”规划纲要（征求意见稿） | 2020年11月初左右 | 区规划编制工作专班 |
| 11 | 区“十四五”规划纲要（征求意见稿）征求各镇（街、园区）、各部门、区人大和区政协有关专门委员会等各方面意见，组织专家进行深入论证，形成区“十四五”规划纲要（送审稿） | 2020年11月底 | 区发改局 |
| 12 | 将区“十四五”规划纲要（送审稿）上报市发改委与市“十四五”规划纲要进行衔接 | 2020年11月底 | 区发改局 |
| 13 | 将区“十四五”规划纲要（送审稿）报请区委、区政府审定 | 2020年12月底 | 区发改局 |
| 14 | 区政府将区“十四五”规划纲要（送审稿）提请区人民代表大会审议 | 2021年初 | 区发改局 |
| **二、区级专项规划（2019年6月—2021年6月）** |
| 1 | 在深入调研的基础上起草规划提纲 | 2020年1月底 | 各专项规划编制牵头部门 |
| 2 | 形成专项规划稿，经征求相关部门和各镇（街、园区）意见，并进行专家论证后，修改完善形成送审稿 | 2020年12月底 |
| 3 | 重点专项规划经与区规划纲要衔接后，上报区政府审定印发 | 2021年3月底 | 各重点专项规划编制牵头部门 |
| 4 | 区有关部门自行编制或批准的专项规划经与区规划纲要衔接后，按程序报批后，由牵头部门印发实施 | 2021年6月底 | 区有关部门 |