## Sheet1
附件6
从化区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 24690.053 | 7200.998 | 17489.055 | 19705.311 | 3085.506 | 16619.805 | 79.81%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设
2 |  | 农田建设及管护 | 高标准农田建设项目 | 广州市从化区 | 3961.275 | 750 | 3211.275 | 3961.275 | 750 | 3211.275 | 100% | 已完工（完成） | 我区2022年度新建任务1万亩，改造提升任务0.4万亩，分为9个项目实施，目前已全部完工。
3 |  | 农产品质量安全
4 |  | 畜牧业转型升级
5 |  | 动植物疫病防控
6 |  | 推进农业绿色发展
7 |  | 种业翻身仗
8 |  | 现代渔业发展
9 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴
10 |  | 构建现代乡村产业体系
11 |  | 农业生产能力提升
12 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果
13 |  | 镇域公共服务能力提升
14 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
15 |  | 其他农业农村项目
16 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制
17 |  | 病险水库水闸除险加固工程
18 |  | 水利安全度汛
19 |  | 农村集中供水 | 从化区农村供水改造项目 | 从化区 | 3944 |  | 3944 | 3944 |  | 3944 | 100% | 已完工（完成） | 涉及30个农村供水改造项目的部分资金支付，30个项目的支出已达到合同进度要求，顺利推进工程建设，有效提升30个行政村的集中供水保障能力，惠及人口约2.1万人。
20 |  | 农村水利水电
21 |  | 重大水利工程
22 |  | 中小河流治理
23 |  | 水土保持
24 |  | 水资源节约与保护
25 |  | 海堤达标加固工程
26 |  | 水库移民后期扶持 | 从化区温泉镇茶窿水库输水涵管改造工程 | 从化区 | 187.73 | 100 | 87.73 | 187.73 | 100 | 87.73 | 100% | 已完工（完成） | 项目已完工验收，达到年度预期；预算安排资金已完成支付使用100%；有效改善库区输水条件。
27 |  | 水库移民后期扶持 | 从化区鳌头镇横岭村马村移民社屋后边坡治理工程 | 从化区 | 110.3 | 20 | 90.3 | 47.59 | 20 | 27.59 | 43.15% | 已完工（完成） | 项目已正常实施推进，达到年度预期；预算安排资金已完成支付使用100%；有效提升村居环境水平，提高村民生活幸福指数
28 |  | 水库移民后期扶持 | 从化区良口镇流溪河黄竹塱社区周边环境整治工程 | 从化区 | 27.68 | 8 | 19.68 | 27.68 | 8 | 19.68 | 100% | 已完工（完成） | 项目已完成主体工程建设，达到年度预期；预算安排资金已完工支付使用100%；有效改善社区周边环境，提升移民居住条件。
29 |  | 水库移民后期扶持 | 从化区江埔街钓鲤村塘岭水库移民社水利建设工程 | 从化区 | 55 | 42 | 13 | 55 | 42 | 13 | 100% | 已完工（完成） | 项目已完成主体工程建设，达到年度预期；预算安排资金已完工支付使用100%；有效改善库区基础水利设施，改善灌溉条件，提高村民生产效率。
30 |  | 其他水利项目
31 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 2021年从化区松材线虫病、薇甘菊防治项目 | 广州市从化区 | 383.75 | 60.75 | 323 | 383.72 | 60.75 | 322.97 | 99.99% | 已完工（完成） | 完成林业有害生物防治面积35.5676万亩，完成松材线虫病防治面积34.8776万亩，林业有害生物无公害防治率100%，林业有害生物成灾率控制在 173.28‰。
32 |  | 食用林产品质量安全
33 |  | 自然保护地整合优化
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
35 |  | 造林及抚育 | 2022年从化区高质量水源林建设工程 | 广州市从化区 | 2599 | 0 | 2599 | 1895.11 | 0 | 1895.11 | 72.92% | 建设（实施）中 | 2022年从化区高质量水源林建设工程，已完成造林面积9100亩，抚育面积10000亩，森林抚育质量合格率≥85% ，有效推进构建稳定森林生态系，提高森林质量。 | 由于2022年受疫情影响，资金执行率未能达到100%
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
37 |  | 森林资源保护与监测
38 |  | 林业产业发展
39 |  | 林业种苗
40 |  | 湿地保护与恢复
41 |  | 自然教育基地建设
42 |  | 森林火灾预防
43 |  | 其他林业项目
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 从化区2022年度永久基本农田保护补贴资金 | 广州市从化区 | 5584.63 | 383.56 | 5201.07 | 5481.13 | 382.68 | 5098.45 | 98.15% | 已完工（完成） | 根据《广州市国土资源和规划委员会关于从化区功能片区土地利用在总体规划（2013-2020年）调整完善方案批复的函》（穗国土规划函〔2017〕2666号），我区实际划定的永久基本农田面积为255708亩，大于绩效目标值255060亩；根据《广州市规划和自然资源局关于征求2021年度耕地保护目标责任履行情况考核评分意见的函》从化区总分91.03分，排名第4，通过上级政府的耕地保护责任目标考核。 | 永久基本农田问题图斑涉及的违法用地和下海图斑、卫片查处涉及的永久基本农田图斑，根据有关规定，取消当年的补贴资金。
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 从化区农村生活污水治理项目 | 从化区 | 7836.688 | 5836.688 | 2000 | 3722.076 | 1722.076 | 2000 | 47.5% | 建设（实施）中 | 2021年开展27个行政村（40个自然村）农村生活污水治理提升；2022年开展26个行政村的农村生活污水治理提升工程，完善污水收集管网，升级改造或新建污水处理终端，提高污水收集处理率，提升出水水质，改善农村人居环境。
46 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设
47 |  | 四好农村路养护
48 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理
49 |  | 圩镇公共基础设施建设
50 |  | 农房安全隐患排查
51 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
52 | 省财政厅 | 巨灾保险
53 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。