附件1

广州市从化区2023年涉农统筹整合

转移支付区域绩效自评报告

填报单位：广州市从化区财政局

填 报 人：邝冬霞

联系电话：020-87929047

填报日期：2024年5月13日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

- 根据国家、省、市关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的工作部署，2020年2月，提请区政府成立区涉农资金统筹整合领导小组，印发我区涉农资金统筹整合实施方案，领导我区涉农资金统筹整合改革工作，解决涉农资金管理体制机制问题，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变，更好推动各项工作的落实。2022年9月，印发我区涉农资金统筹整合领导小组工作规则、办公室工作规则、实施意见、管理办法和资金绩效管理暂行办法，逐步构建权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制。2023年省级涉农资金分配严格按照“三突出、一确保”原则，结合广州市2023年涉农资金优先支持的考核工作任务清单，在已入库的项目中遴选出高标准农田建设、农村生活污水治理等8个项目进行报备；资金下达后，严格落实涉农资金项目绩效管理制度要求，坚持将资金绩效管理工作与目标制定、项目管理、资金安排同步谋划、同步推动，分层次构建事前事中事后预算绩效管理体系，确保省级涉农资金项目发挥实效。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年12月28日收到市级转下达我区省级涉农资金3,132万元，考核工作任务目标18项，收到省级资金后，2023年1月5日，区涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全区的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办于2023年1月6日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。2023年10月27日，省级回收我区2023年省级涉农资金（高标准农田）255万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年，我区共统筹整合各级涉农资金63,032.29万元支持9个涉农资金项目，其中：省级涉农资金2,877.00万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金624.91万元，市县级资金59,530.38万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出16,248.81万元，预算执行率为25.78%，其中：中央资金624.91万元，执行率100%，省级涉农资金2,875.93万元，执行率99.96%，市县级资金12,747.97万元，执行率21.41%。

未能100%形成实际支出的原因主要有：一是部分采购项目的最终报价低于年初预算金额，出现资金结余。二是部分项目前期工作滞后，没有提前谋划工作，项目未能如期开展。三是部分项目结算资料未完善，结算暂未完成，需待结算完成后才能支付结算金。

- 项目实施情况。

- 2023年度，我区共实施涉农资金项目45个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，45个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农田建设及管护。共实施3个项目，全部均已完工。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了3120亩改造提升任务，其中高效节水灌溉面积1637亩。通过改造提升，有效改善项目区农田基础设施条件，耕地质量有所提高，粮食综合生产能力逐步提升。

2.农产品质量安全。共实施1个项目，已完工。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成种植类农产品质量安全快速检测30407份，合格率为99.91%；完成定性定量监测1942份,合格率为99.33%。畜禽、水产品违禁药物速测45639份，合格率100%；完成定量检测247份，合格率100%，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患。本级产地农产品监测合格率达99.45%，切实保障了我区农产品质量安全。

3.动植物疫病防控。该项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，从化区2023年猪存栏17.17万头，鸡存栏387.63万只，牛存栏0.62万头，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达100%；平均免疫抗体合格率94.35%；动物强制扑杀补助经费发放完成率100%；经抽样监测，禽流感H5、H7亚型禽流感抗体合格率在94.11%；口蹄疫抗体合格率97.05%、小反刍兽疫抗体合格率89.17%；当年没有发生动物强制扑杀事件、没有发生重大动物疫情事件、没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。有效保障从化区动物疫病防控工作，有效保障了市民肉食安全有效供给。

4.农业生产能力提升。共实施2个项目，全部均已完工。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过发放实际种粮补贴和种粮大户补贴，提高农民种粮积极性。我区粮食播种面积达214,216亩，超额完成年度目标，带动农户规模化发展粮食种植，保障粮食质量安全。

5.农村集中供水。共实施1个项目，仍在建设中。实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过对25个行政村进行供水改造，惠及人口约3.6万人，进一步完善城乡供水设施，推进城镇供水管网向农村地区延伸，提升城乡供水保障能力，从“有水喝”到“喝好水”的转变。

6.农村水利水电。共实施1个项目，已完工。实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标。通过修复工程，完成天湖水库放水涵管更换、防汛公路修复、溢洪道设施修复等，消除水利工程安全隐患，保障天湖水库正常运行。

7.水资源节约与保护。共实施1个项目，已完工。实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过对灌区部分破损渠段进行修复,完成农业水价改革面积5.25万亩。

8.水库移民后期扶持。共实施2个项目，其中已完工项目1个，建设中项目1个。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过完善移民安置区基础设施建设，消除了安置区安全隐患，改善了安置区环境质量，提升人民群众的获得感和幸福感。

9.其他水利项目。共实施27个项目，全部均已完工。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成我区水利工程的维修养护，确保农业水利工程正常运行，带动农业农村发展。通过实施水利工程项目，改善了河道防洪排涝能力，保障群众生命财产安全；通过对68宗水库进行经常及时的检查、检测、保养、防护和岁修，维持水库完好，保持水库的设计功能，保证水库的安全与正常运行。

10.造林及抚育。共实施2个项目，全部均已完工。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过实施从化区高质量水源林建设工程，完成新造林抚育4738亩。通过实施从化区森林质量优化提升工程，完成低质低效林分改造31000亩，其中新造油茶林1000亩，封山育林5000亩，森林抚育7000亩，有效地稳定和提升我区空气环境质量。

11.野生动植物资源保护及疫源疫病监测。共实施1个项目，仍在实施中。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过开展我区动植物资源本地资源（含风水林）调查，初步确认全缘贯众、白花线驻兰、南方带唇兰、闭花天麻等11种植物为广州市新纪录，初步确认刘氏掌突蟾、小弧斑姬蛙、凤头蜂鹰、林雕等10种动物为广州市新纪录；完成区域内动植物状况调查小区个数70个。

12.永久基本农田保护。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。从总体上看，根据“三区三线”划定成果，我区永久基本农田面积为8799.7公顷（13.2万亩），已完成保护任务。永久基本农田保护补贴资金申请、发放、使用等方面程序规范，切实依法依规进行；更好地稳定了我区永久基本农田的数量，提高了永久基本农田保护单位的保护积极性，进一步提高了经济效益、社会效益、生态效益。

13.农村生活污水治理。共实施1个项目，已完工。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，顺利完成了我区1258个农村生活污水处理设施点维修养护工作，涉及180条自然村，治理率90%，发挥了农村生活污水治理设施治理实效。

14.“四好农村路”养护。共实施3个项目，全部均已完工。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过开展县道X286街人线、X935花卉大道路面破碎板修复工程、从化区X308线丁坑桥整治工程、从化区X308线象新桥整治工程，实现了继续坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力打造管养公路“畅、安、舒、美”新形象。

（三）考核工作完成情况分析。

1.食用林产品和农产品质量安全监测。完成种植类农产品质量安全快速检测30407份，合格率为99.91%；完成定性定量监测2050份,合格率为99.37%。畜禽、水产品违禁药物速测 48361份，合格率100%；畜禽、水产品定量检测349份，合格率99.14%。

2.粮食安全。已完成实际种粮面积214,216亩，粮食产量7.32237万吨，大豆种植面积2207亩，油料种植面积35,939亩，水稻播种面积18.6044万亩，全年统计机耕率、机播率、机收率分别为99.62%、50.92%、96.90%，综合机械化率为84.19%。

3.高标准农田建设。已完成改造提升高标准农田建设面积3,120亩（其中高效节水灌溉面积1,637亩）。

4.受污染耕地安全利用。已完成受污染耕地安全利用率为98.18%。

5.动物防疫。动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达100%；平均免疫抗体合格率94.35%；动物强制扑杀补助经费发放完成率100%；经抽样监测，禽流感H5、H7亚型禽流感抗体合格率在94.11%；口蹄疫抗体合格率97.05%、小反刍兽疫抗体合格率89.17%；当年没有发生动物强制扑杀事件、没有发生重大动物疫情事件、没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。

6.生猪产能调控。已完成规模猪场（户）保有量15户、能繁母猪保有量2万头。

7.河湖管护。已完成河道管护长度共计495.09km。

8.病险水库除险加固。从化区仙鹤湖、和丰、大贡头电站、大龙口电站、坪山电站、大岭山、城康电站、南山水库等9宗小型水库除险加固建设任务已于2022年完成。

9.水土保持。已完成了水土流失治理面积4.43平方公里。

10.农业水价综合改革及大中型灌区节水改造。已对灌区部分破损渠段进行修复,完成农业水价改革面积5.25万亩。

11.造林及抚育。完成低质低效林分改造31000亩，其中新造油茶林1000亩，封山育林5000亩，森林抚育7000亩。通过实施2022年从化区高质量水源林建设工程，完成新造林抚育4738亩。

12.自然保护地整合优化。自然保护地边界矢量化完成率达80%, 自然保护区总体规划和科学考察完成率达100%,自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率达20%。

13.森林灾害防控。2023年从化区未发生森林火灾，未发生人员伤亡事故；防治松材线虫病面积33.16万亩，防治薇甘菊0.61亩，合计完成有害生物防治作业面积33.77万亩；林业有害生物成灾率160.26‰。

14.农村生活污水治理。完成1258个农村生活污水处理设施点维修养护工作，涉及180条自然村，发挥了农村生活污水治理设施治理实效。

15.永久基本农田保护。根据“三区三线”划定成果，从化区永久基本农田面积为8799.7公顷（13.2万亩），已完成保护任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 暂无相关情况。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 暂无相关情况。

- 六、其他需要说明的问题

- 暂无相关情况。