## Sheet1
附件4
广州市从化区2023年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 63032.29 | 2877 | 60155.29 | 16248.8118 | 2875.9318 | 13372.88 | 25.78% | 45 | 40 | 5 | 0
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 5239.91 | 821 | 4418.91 | 5092.35 | 821 | 4271.35 | 97.18% | 6 | 6 | 0 | 0
2 |  | 村庄基础设施建设 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
3 |  | 农田建设及管护 | 3606 | 821 | 2785 | 3606 | 821 | 2785 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 我区2023年度高标准农田建设项目为改造提升0.3万亩（其中高效节水灌溉面积0.16万亩），实际完成3120亩。共分3个项目，要求2023年9月底前进场施工、2024年3月底前完工。实际均于2023年2月28日收到广州市农业农村局对项目的初步设计批复、于2023年8月初全面开工、于2023年12月底全面完工，于2024年1月30日完成区级初步验收。目前正在财政结算。另外：我区2022年度新建任务1万亩，改造提升任务0.4万亩，实际完成新建1.017211万亩，改造提升0.400954万亩。共分9个项目，均于2023年3月底前完工、2023年9月底前完成结算、决算、审计，均已签订后期管护协议移交管护，均通过市级竣工验收。
4 |  | 农产品质量安全 | 205 | 0 | 205 | 185.79 | 0 | 185.79 | 90.63% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023年全区完成种植类农产品质量安全快速检测30407份，合格率为99.91%；完成定性定量监测1942份,合格率为99.33%。畜禽、水产品违禁药物速测45639份，合格率100%；完成定量检测247份，合格率100%，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患。本级产地农产品监测合格率达99.45%
5 |  | 畜牧业转型升级 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
6 |  | 动植物疫病防控 | 301.75 | 0 | 301.75 | 301.74 | 0 | 301.74 | 100% | 无 |  |  |  | ①养殖环节无害化处理补助：2023年从化区9家生猪规模化养殖场无害化处理生猪11068头；②屠宰环节病害猪无害化处理补贴：2023年1-5月病害猪损失131头、待宰前死亡91头，合计无害化处理222头；③动物疫病国家强制免疫补助：符合并申请2022年强制免疫直补企业共有15家，补助资金合计为139.07万元；上述三项补助补贴已完成发放工作；④实施强制免疫计划、购买防疫物资：采购重大动物疫病防疫疫苗和物资费用50万元。
7 |  | 推进农业绿色发展 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
8 |  | 种业翻身仗 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
9 |  | 现代渔业发展 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
11 |  | 构建现代乡村产业体系 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
12 |  | 农业生产能力提升 | 1127.16 | 0 | 1127.16 | 998.82 | 0 | 998.82 | 88.61% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.广州市下达我区中央实际种粮农民一次性补贴资金1271600元，实际发放资金1271541.1元。因每年农民实际种粮面积存在差异性，资金支出率为99.9%。 已完成各项指标。产出指标：补贴农户50231户，补贴面积186170亩；效益指标：补贴发放减轻种植成本，对我国农业经济发展有较大影响。2.广州市种粮大户财政补贴项目下达资金1000万元，资金支出率87.17%监管有效性完成比例100%，产出指标、效益指标完成率100%。项目效益分析2023年种粮大户增至168户，受惠村75个，全区粮食播种面积21.42万亩，同比增加0.3%。支出效益分析2023年市下达我区种粮大户补贴资金1000万元，我区用于发放2022年晚造缺口资金4122267.63元及2023年早造4594430元，合计8716697.63元,支出率为87.17%。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
14 |  | 镇域公共服务能力提升 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
16 |  | 其他农业农村项目 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 38629.578 | 551.018 | 38078.56 | 4711.698 | 551.018 | 4160.68 | 12.2% | 32 | 30 | 2 | 0
18 |  | 全面推进河长制湖长制 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
20 |  | 水利安全度汛 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
21 |  | 农村集中供水 | 34000 | 0 | 34000 | 2081.7 | 0 | 2081.7 | 6.123% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023年通过对25个行政村进行供水改造，进一步完善城乡供水设施，推进城镇供水管网向农村地区延伸，提升城乡供水保障能力，从“有水喝”到“喝好水”的转变。
22 |  | 农村水利水电 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 从化区水利基础设施升级改造工程：已按修复工程内容，完成天湖水库放水涵管更换、防汛公路修复、溢洪道设施修复等，消除水利工程安全隐患，保障天湖水库正常运行。
23 |  | 重大水利工程 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
24 |  | 中小河流治理 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
25 |  | 水土保持 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
26 |  | 水资源节约与保护 | 47 |  | 47 | 47 |  | 47 | 100% | 1 | 1 |  |  | 已对灌区部分破损渠段进行修复,完成农业水价改革面积5.25万亩
27 |  | 海堤达标加固工程 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
28 |  | 水库移民后期扶持 | 170 | 170 |  | 170 | 170 |  | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 从化区良口镇胜塘移民村生产用水建设工程：已按设计内容铺设引水管道，新建蓄水陂头，蓄水池，净化池等。 从化区吕田镇小杉移民村村道基础设施建设工程：按照设计要求，新建沥青村道、路灯、路侧花基等设施，现正施工中。
29 |  | 其他水利项目 | 4382.578 | 351.018 | 4031.56 | 2382.998 | 351.018 | 2031.98 | 54.37% | 27 | 27 | 0 | 0 | 1.从化区水利工程维修养护经费（涉农）：完成我区水利工程的维修养护，确保农业水利工程正常运行，带动农业农村发展。2.通过实施水利工程项目，改善了河道防洪排涝能力，保障群众生命财产安全。 3.通过对68宗水库进行经常及时的检查、检测、保养、防护和岁修，维持水库完好，保持水库的设计功能，保证水库的安全与正常运行。
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 15580.25 | 607 | 14973.25 | 5547.17 | 606.32 | 4940.85 | 35.6% | 3 | 0 | 3 | 0
31 |  | 林业有害生物防控 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
32 |  | 食用林产品质量安全 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
33 |  | 自然保护地整合优化 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
35 |  | 造林及抚育 | 15376.25 | 403 | 14973.25 | 5343.85 | 403 | 4940.85 | 34.75% | 2 |  | 2 |  | 通过实施从化区高质量水源林建设工程，完成新造林抚育4738亩。通过实施从化区森林质量优化提升工程，完成低质低效林分改造31000亩，其中新造油茶林1000亩，封山育林5000亩，森林抚育7000亩，当年目标基本达成。
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 204 | 204 | 0 | 203.32 | 203.32 | 0 | 99.67% | 1 |  | 1 |  | 通过开展从化区动植物资源本地资源（含风水林）调查，初步确认全缘贯众、白花线驻兰、南方带唇兰、闭花天麻等11种植物为广州市新纪录，初步确认刘氏掌突蟾、小弧斑姬蛙、凤头蜂鹰、林雕等10种动物为广州市新纪录；完成区域内动植物状况调查小区个数70个，完成项目年度任务。
37 |  | 森林资源保护与监测 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
38 |  | 林业产业发展 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
39 |  | 林业种苗 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
40 |  | 湿地保护与恢复 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
41 |  | 自然教育基地建设 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
42 |  | 森林火灾预防 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
43 |  | 其他林业项目 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 2882.552 | 197.982 | 2684.57 | 197.5938 | 197.5938 | 0 | 6.855% |  |  |  |  | 根据“三区三线”划定成果，从化区永久基本农田面积为8799.7公顷（131995.5亩），从化区2023年永久基本农田保护补贴资金发放方案按规定核减了266.09亩涉及耕地“非农化”、耕地“非粮化”的永久基本农田（包括抛荒、丢荒面积），2023年区实际应发放永久基本农田保护面积131729.17亩。在上级下达资金后，根据《广州市从化区2022年永久基本农田保护补贴资金发放方案》（从府办函〔2022〕882号）以及《区政府常务会议纪要（从府3届68次〔2023〕第27号）》，按照15元/亩的补贴标准，补贴资金为1,975,937.55元。已将2022年度省级补贴资金发放到各镇街，由各镇街将上述资金发放到永久基本农田保护单位。 市级、区级资金未支出。
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 2023年底，顺利完成了1258个农村生活污水处理设施点维修养护工作，发挥了农村生活污水治理设施治理实效。
46 | 省交通运输厅 | 省交通厅主管项目小计 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0
47 |  | “四好农村路”建设 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
48 |  | “四好农村路”养护 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 总体上，通过开展县道X286街人线、X935花卉大道路面破碎板修复工程、从化区X308线丁坑桥整治工程、从化区X308线象新桥整治工程，实现了继续坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力打造管养公路“畅、安、舒、美”新形象。
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 乡村生活垃圾处理 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
51 |  | 圩镇公共基础设施建设 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
52 |  | 农房安全隐患排查 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 巨灾保险 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
56 |  | 工作经费 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。