## Sheet1
附件5
广州市从化区2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 63032.29 | 2877 | 60155.29 | 16377.146 | 2875.9318 | 13501.2143 | 25.98%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 具体项目名称1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
2 |  | 农田建设及管护 | 从化区高标准农田（含高效节水灌溉）建设项目 | 从化区 | 3606 | 821 | 2785 | 3606 | 821 | 2785 | 100% | 已完工（完成） | 我区2023年度高标准农田建设项目为改造提升0.3万亩（其中高效节水灌溉面积0.16万亩），实际完成3120亩。共分3个项目，要求2023年9月底前进场施工、2024年3月底前完工。实际均于2023年2月28日收到广州市农业农村局对项目的初步设计批复、于2023年8月初全面开工、于2023年12月底全面完工，于2024年1月30日完成区级初步验收。目前正在财政结算。另外：我区2022年度新建任务1万亩，改造提升任务0.4万亩，实际完成新建1.017211万亩，改造提升0.400954万亩。共分9个项目，均于2023年3月底前完工、2023年9月底前完成结算、决算、审计，均已签订后期管护协议移交管护，均通过市级竣工验收。
3 |  | 农产品质量安全 | 农产品质量安全监测财政补助项目（2023年市补助）（穗财农（2022）76号） | 从化区 | 205 | 0 | 205 | 185.79 | 0 | 185.79 | 90.63% | 已完工（完成） | 2023年全区完成种植类农产品质量安全快速检测30407份，合格率为99.91%；完成定性定量监测1942份,合格率为99.33%。畜禽、水产品违禁药物速测45639份，合格率100%；完成定量检测247份，合格率100%，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患。本级产地农产品监测合格率达99.45%
4 |  | 畜牧业转型升级 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
5 |  | 动植物疫病防控 | 动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金 | 从化区 | 301.75 |  | 301.75 | 301.74 |  | 301.74 | 100% | 已完工（完成） | ①养殖环节无害化处理补助：2023年从化区9家生猪规模化养殖场无害化处理生猪11068头；②屠宰环节病害猪无害化处理补贴：2023年1-5月病害猪损失131头、待宰前死亡91头，合计无害化处理222头；③动物疫病国家强制免疫补助：符合并申请2022年强制免疫直补企业共有15家，补助资金合计为139.07万元；上述三项补助补贴已完成发放工作；④实施强制免疫计划、购买防疫物资：采购重大动物疫病防疫疫苗和物资费用50万元。
6 |  | 推进农业绿色发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
7 |  | 种业翻身仗 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
8 |  | 现代渔业发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
9 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
10 |  | 构建现代乡村产业体系 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
11 |  | 农业生产能力提升 | 23年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（粤财农（23）71号、穗财农（23）22号） | 从化区 | 127.16 | 0 | 127.16 | 127.16 | 0 | 127.16 | 100% | 已完工（完成） | 如期实现预期总体目标，我区中央实际种粮农民一次性补贴资金补贴作物为水稻，共发放资金1271541.1元，补贴农户50231户，补贴面积186170亩，补贴标准6.83元/亩。通过项目实施，提高了农民种粮积极性，2023年从化区粮食种植面积达213587亩，同比增长0.3%。
12 |  |  | 广州市种粮大户财政补贴项目（2023年市补助）（穗财农（2022）76号） | 从化区 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 已完工（完成） | 我区2023年早晚造种粮大户168户，涉及村75个，村工作经费75000元，早造15466.17亩，晚造12408.7亩，补贴资金3722610元。合计资金8437461元。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
14 |  | 镇域公共服务能力提升 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
16 |  | 其他农业农村项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
17 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
18 |  | 病险水库水闸除险加固工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
19 |  | 水利安全度汛 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
20 |  | 农村集中供水 | 农村供水改造工程 | 从化区 | 34000 | 0 | 34000 | 2081.7 | 0 | 2081.7 | 6.123% | 建设（实施）中 | 2023年通过对25个行政村进行供水改造，进一步完善城乡供水设施，推进城镇供水管网向农村地区延伸，提升城乡供水保障能力，从“有水喝”到“喝好水”的转变。
21 |  | 农村水利水电 | 从化区水利基础设施升级改造工程 | 从化区 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已按修复工程内容，完成天湖水库放水涵管更换、防汛公路修复、溢洪道设施修复等，消除水利工程安全隐患，保障天湖水库正常运行。
24 |  | 重大水利工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
25 |  | 中小河流治理 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
26 |  | 水土保持 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
27 |  | 水资源节约与保护 | 2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革 | 从化区 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 100% | 已完工（完成） | 已对灌区部分破损渠段进行修复,完成农业水价改革面积5.25万亩
28 |  | 海堤达标加固工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
29 |  | 水库移民后期扶持 | 从化区良口镇胜塘移民村生产用水建设工程 | 从化区 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已按设计内容铺设引水管道，新建蓄水陂头，蓄水池，净化池等。
|  |  | 从化区吕田镇小杉移民村村道基础设施建设工程 | 从化区 | 162 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 100% | 建设（实施）中 | 按照设计要求，新建沥青村道、路灯、路侧花基等设施，现正施工中。
30 |  | 其他水利项目 | 从化区水利工程维修养护经费（涉农） | 从化区 | 351.018 | 351.018 | 0 | 351.018 | 351.018 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成我区水利工程的维修养护，确保农业水利工程正常运行，带动农业农村发展。
32 |  |  | 从化区江埔街上罗村河道护岸工程 | 从化区 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区域河流的排涝能力得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
33 |  |  | 从化区江埔街小海河（大江埔-凤院段）河道治理工程 | 从化区 | 27 | 0 | 27 | 15.2141 | 0 | 15.2141 | 56.35% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区域河流的排涝能力将得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
34 |  |  | 从化区城郊街龙潭河大夫田村段治理工程 | 从化区 | 400 | 0 | 400 | 352.2337 | 0 | 352.2337 | 88.06% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，改善河道防洪排涝能力，加强保障群众生命财产安全。
35 |  |  | 白泥坑水系整治工程 | 从化区 | 25 | 0 | 25 | 17.191 | 0 | 17.191 | 68.76% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区河流的排涝能力得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
36 |  |  | 从化区太平镇菜地村大博坑排洪渠（小村落）整治工程 | 从化区 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 100% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区域河流的排涝能力得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
37 |  |  | 从化市江埔街莲塘水库安全达标工程 | 从化区 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区域农田灌溉保障能力得到很大提高，同事减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
38 |  |  | 从化区太平镇沙溪河治理工程 | 从化区 | 50 | 0 | 50 | 39.809 | 0 | 39.809 | 79.62% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区域河流的排涝能力得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
39 |  |  | 黎塘河荔景园段护岸整治工程 | 从化区 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 已完工（完成） | 支付工程款。本工程实施后，本区域河流的排涝能力得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
40 |  |  | 鳌头镇黄茅河河道整治工程 | 从化区 | 142 | 0 | 142 | 130.5665 | 0 | 130.5665 | 91.95% | 已完工（完成） | 本工程实施后清除行洪障碍物，提高行洪能力，控制或消除了河岸存在的安全隐患，防洪排涝效益大，能够改善河道生态和沿岸自然环境，提高了人居环境质量。
41 |  |  | 从化区排洪渠综合整治工程 | 从化区 | 110 | 0 | 110 | 4.9951 | 0 | 4.9951 | 4.541% | 已完工（完成） | 本工程实施后清除行洪障碍物，提高行洪能力，控制或消除了河岸存在的安全隐患，防洪排涝效益大，能够改善河道生态和沿岸自然环境，提高了人居环境质量。
42 |  |  | 从化区温泉镇小海河桃莲-中田段堤围达标整治工程 | 从化区 | 353 | 0 | 353 | 340.987 | 0 | 340.987 | 96.6% | 已完工（完成） | 本工程实施后清除行洪障碍物，提高行洪能力，控制或消除了河岸存在的安全隐患，防洪排涝效益大，能够改善河道生态和沿岸自然环境，提高了人居环境质量。
43 |  |  | 鳌头镇黄罗河河道整治工程 | 从化区 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 100% | 已完工（完成） | 本工程实施后清除行洪障碍物，提高行洪能力，控制或消除了河岸存在的安全隐患，防洪排涝效益大，能够改善河道生态和沿岸自然环境，提高了人居环境质量。
44 |  |  | 从化市太平镇秋枫水库灌区改造工程 | 从化区 | 15.08 | 0 | 15.08 | 15.08 | 0 | 15.08 | 100% | 已完工（完成） | 本工程实施后，本区域河流的排涝能力将得到很大提高，减免由洪涝人害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
45 |  |  | 从化区温泉镇朝盖水（盖洞水段）治理工程 | 从化区 | 400 | 0 | 400 | 45.8414 | 0 | 45.8414 | 11.46% | 已完工（完成） | 本工程实施后清除行洪障碍物，提高行洪能力，控制或消除了河岸存在的安全隐患，防洪排涝效益大，能够改善河道生态和沿岸自然环境，提高了人居环境质量。
46 |  |  | 从化区天湖水库安全达标工程 | 从化区 | 29.94 | 0 | 29.94 | 29.94 | 0 | 29.94 | 100% | 已完工（完成） | 工程实施后，可以消除现状工程的安全隐患，使水库运行安全可靠，造福下游人民，是保证社会和谐，促进经济可持续发展的准公益性工程，在政治上和经济上均具有重大意义。
47 |  |  | 从化区温泉镇西坑海治理工程 | 从化区 | 137.5 | 0 | 137.5 | 72.2938 | 0 | 72.2938 | 52.58% | 已完工（完成） | 本工程实施后，提高了防洪标准，减少了防洪灾害，消除了河道脏、乱现象和蚊虫滋生地，改善了人居生活环境，可促进人民健康水平的提高。
48 |  |  | 从化区鳌头镇汾水水库安全达标加固工程 | 从化区 | 18.6 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.6 | 100% | 已完工（完成） | 工程实施后，可以消除现状工程的安全隐患，使水库运行安全可靠，造福下游人民，是保证社会和谐，促进经济可持续发展的准公益性工程，在政治上和经济上均具有重大意义。
49 |  |  | 从化区龙潭河碧道工程（石合水陂下游段）-龙潭河黎塘海入口至团星桥段河堤整治工程 | 从化区 | 749 | 0 | 749 | 453.4202 | 0 | 453.4202 | 60.54% | 已完工（完成） | 通过本工程的建设，提升防洪能力，增强抗灾能力为主，兼改善河流水环境。
50 |  |  | 从化区鳌头镇车仔闸站改造工程 | 从化区 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100% | 已完工（完成） | 本工程建成后，可提高区域水环境，提高人民的生活质量，有利促进当地经济及其它各项事业的可持续发展。
51 |  |  | 从化区鳌头镇聚龙闸站改造工程 | 从化区 | 100 | 0 | 100 | 14.3952 | 0 | 14.3952 | 14.4% | 已完工（完成） | 本工程建成后，可提高区域水环境，提高人民的生活质量，有利促进当地经济及其它各项事业的可持续发展。
52 |  |  | 从化区鳌头镇大岭头电排站工程 | 从化区 | 40 | 0 | 40 | 39.7907 | 0 | 39.7907 | 99.48% | 已完工（完成） | 本工程建成后，可提高堤围的防洪、排涝能力，减轻了因洪水灾害导致的土地受淹、财产受损、人民伤亡及交通、通信、电力供应受阻等不利影响，为沿河居民和企事业单位提供安全了安全的生产、生活环境，使居民的生活质量得以提高，为本区的社会安定、经济持续稳到快速发展提供了保障。
53 |  |  | 从化区江埔街新明水闸及排涝泵站工程 | 从化区 | 65 | 0 | 65 | 34.8894 | 0 | 34.8894 | 53.68% | 已完工（完成） | 本工程实施后有利的长期影响起主导作用，为社会与经济可持续稳发展提供保障，将大大提高工程区内排涝标准，保障农田和村民的生命财产安全。
54 |  |  | 从化区鳌头镇老岗松排涝泵站工程 | 从化区 | 53 | 0 | 53 | 43.971 | 0 | 43.971 | 82.96% | 已完工（完成） | 本工程建成后，可提高堤围的防洪、排涝能力，减轻了因洪水灾害导致的土地受淹、财产受损、人民伤亡及交通、通信、电力供应受阻等不利影响，为沿河居民和企事业单位提供安全了安全的生产、生活环境，使居民的生活质量得以提高，为本区的社会安定、经济持续稳到快速发展提供了保障。
55 |  |  | 从化区鳌头镇西向（2）电排站工程 | 从化区 | 18.4 | 0 | 18.4 | 17.7662 | 0 | 17.7662 | 96.56% | 已完工（完成） | 本工程建成后，可提高堤围的防洪、排涝能力，减轻了因洪水灾害导致的土地受淹、财产受损、人民伤亡及交通、通信、电力供应受阻等不利影响，为沿河居民和企事业单位提供安全了安全的生产、生活环境，使居民的生活质量得以提高，为本区的社会安定、经济持续稳到快速发展提供了保障。
56 |  |  | 广州市从化区向阳涌建设工程 | 从化区 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100% | 已完工（完成） | 工程实施后，提高防洪标准，减少洪涝灾害，改善人居生活环境，促进人民健康水平的提高。
57 |  |  | 从化区水库维修养护补助资金 | 从化区 | 953.04 | 0 | 953.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 1、通过对68宗水库进行经常及时的检查、检测、保养、防护和岁修，维持水库完好，保持水库的设计功能，保证水库的安全与正常运行。 2、目前项目已支付914.17万元，设计费、监理费、结算评审费等合计25.61万元待达到支付条件再支付。
58 | 省林业局 | 林业有害生物防控 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
59 |  | 食用林产品质量安全 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
60 |  | 自然保护地整合优化 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
61 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
62 |  | 造林及抚育 | 从化区高质量水源林建设工程 | 从化区 | 2509.05 | 403 | 2106.05 | 2509.05 | 403 | 2106.05 | 100% | 建设（实施）中 | 通过实施从化区高质量水源林建设工程，完成新造林抚育4738亩，当年目标完成。
63 |  |  | 从化区森林质量优化提升工程 | 从化区 | 12867.2 | 0 | 12867.2 | 2834.79 | 0 | 2834.79 | 22.03% | 建设（实施）中 | 通过实施从化区森林质量优化提升工程，完成低质低效林分改造31000亩，其中新造油茶林1000亩，封山育林5000亩，森林抚育7000亩，当年目标基本达成。
64 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 广州市从化区野生动植物资源本底调查项目 | 从化区 | 204 | 204 | 0 | 203.32 | 203.32 | 0 | 99.67% | 建设（实施）中 | 通过开展从化区动植物资源本地资源（含风水林）调查，初步确认全缘贯众、白花线驻兰、南方带唇兰、闭花天麻等11种植物为广州市新纪录，初步确认刘氏掌突蟾、小弧斑姬蛙、凤头蜂鹰、林雕等10种动物为广州市新纪录；完成区域内动植物状况调查小区个数70个，完成项目年度任务。
65 |  | 森林资源保护与监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
66 |  | 林业产业发展 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
67 |  | 林业种苗 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
68 |  | 湿地保护与恢复 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
69 |  | 自然教育基地建设 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
70 |  | 森林火灾预防 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
71 |  | 其他林业项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
72 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 2023年省级、市级、区级永久基本农田保护补贴 | 从化区 | 2882.552 | 197.982 | 2684.57 | 197.5938 | 197.5938 | 0 | 6.855% | 建设（实施）中 | 根据“三区三线”划定成果，从化区永久基本农田面积为8799.7公顷（131995.5亩），从化区2023年永久基本农田保护补贴资金发放方案按规定核减了266.09亩涉及耕地“非农化”、耕地“非粮化”的永久基本农田（包括抛荒、丢荒面积），2023年区实际应发放永久基本农田保护面积131729.17亩。在上级下达资金后，根据《广州市从化区2022年永久基本农田保护补贴资金发放方案》（从府办函〔2022〕882号）以及《区政府常务会议纪要（从府3届68次〔2023〕第27号）》，按照15元/亩的补贴标准，补贴资金为1,975,937.55元。已将2022年度省级补贴资金发放到各镇街，由各镇街将上述资金发放到永久基本农田保护单位。 市级、区级资金未支出。 | 省级补贴资金未能100%形成实际支出的原因主要是永久基本农田问题图斑涉及的违法用地、卫片查处涉及的永久基本农田图斑，根据有关规定，暂停发放当年的补贴资金。 市级、区级补贴资金未能100%形成实际支出的原因主要是2023年补贴资金发放范围为“三区三线”划定的永久基本农田，数量和范围发生了较大的变化，大部分承包户提出强烈异议，属地镇街在重新核查权属以及做通政策解释方面难度大，未能按时报送资金申请材料。
73 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 从化区农村生活污水治理设施维修养护经费 | 从化区 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2023年底，顺利完成了1258个农村生活污水处理设施点维修养护工作，发挥了农村生活污水治理设施治理实效。
74 | 省交通运输厅 | “四好农村路”建设 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
75 |  | “四好农村路”养护 | 县道X286街人线、X935花卉大道路面破碎板修复工程、从化区X308线丁坑桥整治工程、从化区X308线象新桥整治工程 | 从化区 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 总体上，通过开展县道X286街人线、X935花卉大道路面破碎板修复工程、从化区X308线丁坑桥整治工程、从化区X308线象新桥整治工程，实现了继续坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力打造管养公路“畅、安、舒、美”新形象。
76 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
77 |  | 圩镇公共基础设施建设 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
78 |  | 农房安全隐患排查 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
79 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
80 | 省财政厅 | 巨灾保险 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
81 |  | 工作经费 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。