附件

# 采购项目需求书

一、项目概况

（一）项目名称：2025年广州市从化区“无废城市”建设技术服务；

（二）项目概况：本项目属于服务类招标，最高限价为：176000.00元，服务期：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三）项目内容一览表

| 项目内容 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 2025年广州市从化区“无废城市”建设技术服务 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 176000.00元 |

注：

投标人必须对采购项目整体内容进行投标，只对部分内容进行投标的将被视为无效投标，投标价格超过预算资金（最高限价）的也将视为无效投标。

二、项目内容（需求）：

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“无废城市”建设试点实施方案的通知》等相关要求，拟委托第三方服务机构协助推进从化区“无废城市”建设工作。主要内容包括：

1.对从化区“无废细胞”创建情况抽查提供技术指导；

2.对从化区“无废城市”建设工作情况开展技术评估。

三、采购项目预期目标及绩效说明：

（一）目标：通过引入专业的技术服务，实现从化区“无废城市”建设任务的有效落实及取得预期效果，确保建设成效的“长效性”，推动城市形成绿色发展方式和生活方式，加快城市绿色发展转型，推动从化区经济高质量发展。

（二）关键性指标：

1.开展“无废细胞”创建情况抽查≥15家次；

2.编制2025年从化区“无废细胞”创建抽查情况报告≥1篇；

3.编制2025年从化区“无废城市”建设成效评估报告≥4篇；

4.专家审核通过率100%。

四、付款要求：

支出计划：分期支付

1.第一期：完成项目合同签订后，付合同款50%。

2.第二期：2025年6月底，乙方完成1篇建设成效评估报告、开展不少于8家“无废细胞”创建情况抽查后，支付合同款30%。

3.第三期：2025年9月底，乙方累计完成2篇建设成效评估报告、累计开展不少于12家“无废细胞”创建情况抽查后，支付合同款10%。

4.第四期：2025年12月底，乙方完成所有合同内容并通过验收后,支付合同尾款。

五、验收要求：

（一）验收时间：项目完成后验收。

（二）验收程序：由采购人组织相关部门根据服务要求和相关规范进行验收。

（三）验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。

（四）成交人应根据服务内容及要求在规定的期限内，向采购人提供与项目相关的报告及资料。