太平镇神岗片区105国道人行道护栏建设

工程项目绩效复核简要报告

天津中审联有限责任会计师事务所

根据《广州市从化区财政局关于开展 2022年财政支出第三方绩效评价工作的通知》的要求，广州市从化区财政局委托天津中审联有限责任会计师事务所对“太平镇神岗片区105国道人行道护栏建设工程”项目自评报告及相关材料进行复核。

复核意见是在审阅项目单位报送的自评材料和现场考察的基础上形成的，本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级，自评复核时间为2021年度。

经复核，“太平镇神岗片区105国道人行道护栏建设工程”项目绩效等级为“良”。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

人行道护栏作为城市的重要基础设施，与市民的生活密切相关，是提高人民群众出行便利性及安全性的重要基础。人行道护栏作为城市的组成部分，具有居多优势，可作为城市交警人员的辅助性工具，能够有效解决“人与车之间区域划分”的安全性难题，降低居民出行的危险性，提高城市交通的整体运行效率。该项目的实施，对方便居民生活，改善城市形象发挥了一定作用。

（二）项目资金情况

根据《镇街土地出让金、中心镇扶持政策返还指标录入申请表》显示105国道人行道护栏建设工程“申请录入指标”金额为302.77万元，年度预算执行数为302.69万元，根据被复核单位提供的项目明细表以及序时账发现实际支出数为302.70万元，其中建安费225.33万元，预算审核费1.63万元，设计费5.72万元，工程款70.01。资金实际指出率99.97%。

二、项目绩效情况

（一）绩效目标

为进一步完善太平镇神岗片区市政设施建设，提高人民群众出行便利性及安全性，在太平镇神岗墟及周边105国道人行道建设约5500米护栏。年度绩效指标：包括2个项目产出指标和2个绩效指标。根据广州市从化区太平镇人民政府提供的资料、现场核查，以上所设定的绩效目标和指标均已完成。

**表1 项目绩效指标目标值及实现值**

| **指标名称** | **目标值** | **实现完成值** |
| --- | --- | --- |
| 监理覆盖率 | 100% | 100% |
| 工程验收通过率 | 100% | 100% |
| 工程施工过程中安全事故发生次数 | 0次 | 0次 |
| 投诉有效处理率 | 90%或以上 | 90%或以上 |

（二）主要绩效

太平镇神岗片区105国道项目实施前人行道与车辆行驶道未进行隔离划分，经常存在机动车辆行驶进人行道或压道行驶的情况，通过本次安装人行道护栏项目，对机动车和行人进行区分隔离。护栏安装完工之后，已杜绝机动车辆在人行道行驶、跨车道行驶、借道掉头等情况的发生，同时也阻拦了行人横跨马路等不良行为，有效的提高了道路交通的安全性，提升了人民群众出行的便利性，保障了人民群众的生命安全。

三、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.人行道护栏绩效指标设置有待完善

广州市从化区太平镇人民政府在本次评价期内制定了2021年度项目绩效目标，其目标设置主要为监理覆盖率、工程验收通过率等内容，其中对人行道护栏的后期使用维护保障、用户的满意率等方面未设置相应的绩效指标。

（二）相关建议

1.进一步细化项目建设考核制度

进一步加强人行道护栏考核和管理制度，尤其是针对人行道护栏后期维护效果以及使用满意度的考核制度，更改机制，细化年度绩效目标，可以增加人行道护栏的后期维护保障方面指标以及注重用户使用的满意情况指标，建立合理的用户反馈机制，确保人行道护栏建设、管理更加有效的进行。