从化区鳌头镇客运站片区文化品质提升

工程项目绩效评价报告

天津中审联有限责任会计师事务所

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

受广州市从化区财政局委托，从化区鳌头镇客运站片区文化品质提升工程项目于2021年7月14日对长度约为1060m，面积约为115999㎡的滨河绿地景观进行改造建设，2022年6月8日完成竣工验收，验收程序有效符合规定要求。鳌头镇人民政府对附近住宅用户开展关于改造区整体印象、施工管理、幸福感提升、公共设施升级反馈的问卷调查，居民整体反馈情况较好，服务对象的满意度为95%以上。

## （二）项目资金情况

2021年下达的1538.81万元作为用于“从化区鳌头镇客运站片区文化品质提升工程”项目的工作经费，实际支付1489.79万元，预算完成率为96.81%。主要支付金额为施工单位1310.66万元、设计单位58.37万元、招标代理单位10.78万元、勘察测量单位22.46万元、地下管线物理勘查单位61.48万元、项目可行性研究报告编制单位9.58万元、预算编制及预算审核单位8.76万元、施工图审查单位4.74万元、招标控制价编制单位2.97万元；按合同约定形象进度及金额进行支付。

## （三）项目绩效目标

本项目立足于绿化景观水平不协调、慢行系统不完善、基础设施破旧、亲水景观不足等现状，通过提升滨水绿地景观和G355国道（鳌头客运站-鳌头桥）道路景观、构建碧道游径系统、完善基础配套设施建设多种方式，把本项目建设成为能最大限度满足周边居民环境景观、休憩活动、基础配套需求的公共开敞绿地景观空间，打造一个开放、包容的市民共享绿地休闲空间和城市滨水景观带，建设集“绿道建设、防洪保安、生态修复、岸线整治、景观美化”于一体的城市活力生态碧道。助力营造鳌头镇中心区更为良好的生活环境，展示更为生态、更具特色的现代乡镇面貌。

## （四）评价结果

本次评价采取书面、现场评价及满意度调查等方法，结合项目的投入、过程、产出和效益等方面实施评价，评定从化区鳌头镇客运站片区文化品质提升工程绩效评价得分为90.75分，绩效等级为“优”。

# 二、项目绩效

- 项目完工后，已升级改造鳌头镇滨河绿带总面积约17.01公顷，其中清除原有地被植物约4.9公顷，滨河绿地绿化景观改造面积约为53770㎡，G355国道景观提升面积约为62229㎡，能最大限度满足周边居民环境景观、休憩活动、基础配套需求的公共开敞绿地景观空间，建设集“绿道建设、防洪保安、生态修复、岸线整治、景观美化”于一体的城市活力生态碧道。

通过对黄罗河中心镇区段的两岸人居环境及G355省道进行整治，在形成鳌头镇中心区门户入口良好的人居环境的同时，为市民构建丰富有趣的观赏游憩空间，大大改善中心镇居民的人居环境质量。同时为鳌头镇搭建一个更好的人居平台，为鳌头镇区打造一个示范窗口，展示更为生态、更具特色的现代乡镇形象面貌。

- 三、存在问题

- （一）指标设置过于简单，未能考核完成后带来的社会效益，生态效益和文化效益

在广州市从化区鳌头镇人民政府提供的《广州市从化区2021年从化区鳌头镇客运站片区品质提升项目绩效自评表》中，广州市从化区鳌头镇人民政府对关于评价项目的效益指标在设置完整性和可衡量性方面存在不足，仅有的“工程施工过程中安全事故发生次数”和“施工期间投诉处理率”两项指标，不能真实体现项目完成后带来的社会效益、生态效益和文化效益，难以真实反映被评价项目后期的长远发展情况。

- （二）项目工程文件审查工作不严谨

审查施工设计图时，审查单位未将相关的程序性审查表和审查意见单上的内容填写完整，如审查过程中针对工程勘察是否与资质相符，工程设计费用是否按照标准支付，设计单位或公司的签章是否符合要求，工程修改落实情况是否属实等这些问题未进行进一步审核确认或详细说明。

- （三）施工进度把控不到位

在施工过程中，因为前期施工方案不完善导致工程变更频繁，在施工期间多次暂停施工，造成工期延误，未能如期竣工。如原定合同竣工日期是2021年10月11日，但施工单位申请延长竣工日至2022年6月8日，延迟240天。

- 四、若干建议

- （一）补充、完善指标体系

建议项目实施单位在构建项目绩效评价指标体系时应当全面、客观的考虑到项目在各阶段的绩效表现形式，进行指标设计与考核，绩效评价指标体系应明确化、细分化；明确评分依据，清晰反映项目实施前后工作的落实情况。

例如在效益指标中可适当增加“改造区内的展览艺术品的内容是否能够突出学习强国主题或社会主义核心价值观”、“是否有效提升周边居民幸福感”、“反映项目完成后对人、环境、资源是否带来可持续发展”等相关指标，既能全面清晰反映被评价项目的完成情况，又能利于项目今后长远发展，避免评价工作流于形式。

- （二）施工文件审查应实现程序规范化

建议资料审查单位应当加强对项目勘察设计单位资质和个人的执业资格情况、勘察设计合同及其他工程修改事项等内容的监督管理，例如在形成的《施工图设计审查文件报告》中应按照规定认真填写审查报告中的程序性审查表和相关审查意见单，应确认程勘察是否与资质相符，工程设计费用是否按照标准支付，设计单位或公司的签章是否符合要求，工程修改落实情况是否属实等这些问题是否得到落实，同时对要素不全、关键信息缺失的资料予以打回按要求及时补齐相关要素信息。

- （三）加强项目监管，把控项目进度

建议项目实施单位加强对项目建设资金、施工计划执行情况的监管。做到资金保障，并与监理单位共同对施工单位的施工质量进行严格监控，避免出现因为工程质量问题导致项目进度延期。组织有关部门、责任人、相关专家形成研讨会，针对工程进展缓慢的情况进行问题讨论、分析，找出阻碍施工进度的实质性原因，并提出相应的改进或解决方案，确保项目如期完工。