2021年度广州市从化区城郊街道办事处

部门整体支出绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

受广州市从化区财政局委托，我机构对广州市从化区城郊街道办事处（以下简称为“城郊街”）部门整体支出开展绩效评价。经评价，部门整体财政支出资金使用绩效良好，产出与社会效益完成情况较好，公众满意度较高，绩效评价得分为83.04分。

- 一、评价概况

（一）部门基本情况

城郊街2021年部门年初预算支出数6,626.29万元，年中调增绝对数53,738.83万元，预算调整率810.99%，调整后部门预算60,365.12万元，实际支出48,948.94万元，支出完成率81.09%。城郊街包含6个单位，包括街本级和下属5个事业单位，分别是广州市从化区城郊街综合服务中心、广州市从化区城郊街综合保障中心、广州市从化区城郊街退役军人服务站、广州市从化区城郊街农业农村服务中心、广州市从化区城郊街社会治理服务中心，均纳入2021年度部门预算编制范围。城郊街2021年公务员核定编制数68个，实有57人，事编核定编制数52个，实有48人，工勤实有6人、雇员实有4人、聘员实有305人，合计实有420人。

表1 部门整体支出决算表（万元）

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占总支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 2,792.77 | 3,849.08 | 3,849.08 | 100% |
| 人员经费 | 2,506.17 | 3,412.68 | 3,412.68 | 100% |
| 公用经费 | 286.60 | 436.40 | 436.40 | 100% |
| 二、项目支出 | 3,833.52 | 56,516.04 | 45,099.86 | 79.80% |
| 其中：基本建设类支出 | - | - | - | - |
| 三、上缴上级支出 | - | - | - | - |
| 四、经营支出 | - | - | - | - |
| 五、对附属单位补助支出 | - | - | - | - |
| 本年支出合计 | 6,626.29 | 60,365.12 | 48,948.94 | 81.09% |

- 评价结论

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出、效益、满意度等方面实施绩效评价，城郊街2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为83.04分。总体而言，2021年城郊街履职整体情况良好，各项任务与工作开展情况良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但仍存在绩效目标与指标设置不规范、资产管理不到位、部分指标未达到预期目标等问题，需要进一步整改、完善。

- 二、绩效目标分析

## （一）目标设置

2021年城郊街设置的整体绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神与贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神结合起来，紧紧围绕中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，狠抓落实、积极作为，坚定不移走改革开放之路，推动经济社会和谐稳定发展。整体绩效目标未能体现部门“三定”方案规定的部门职能；能体现中长期规划，但未能体现年度工作计划；未能分解到具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

## （二）目标完成

2021年度城郊街部门整体支出绩效目标来源于年度工作计划。本次第三方整体绩效评价对原有的绩效指标进行整合，整合后共有 20项个性化指标，并根据当年工作任务要求，结合2020年指标值完成情况确定2021年度指标值。

2021年，城郊街以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神与贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神结合起来，紧紧围绕中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，狠抓落实、积极作为，坚定不移走改革开放之路，推动经济社会和谐稳定发展。

城郊街较好地完成了2021年各项重点工作任务，履行了职能职责，整体支出和绩效情况良好。

- 三、主要绩效

（一）坚持党的领导，增进群众福祉，社会事务迈上新台阶

2021年度城郊街基层管理人员配备达标率85.71%；村民小组长工作补贴、村务监督委员会成员工作补贴、2021年春节优抚对象双拥慰问金、城镇农村特困人员供养金及时发放率达100%；低保人员生活保障覆盖率100%；城乡居民医保参保率89.76%；全年提供居家养老及日间托老服务1699人次；共举办文化活动25场次，村社文化室、村社区党群服务中心全年正常运作率达100%。

（二）认真落实整改任务，精心精准为从化区高质量发展贡献城郊街力量

2021年度城郊街完成6项基建工程，3项养护维修工程；实际拆除违法建筑面积任务数的100.01%；全年城管执法处理完成率100%；保洁工作覆盖率达100%，全年垃圾清运率100%；全年共创4个农村生活垃圾分类和资源化利用样板行政村；全年发现被通报的卫生问题全部及时整改；广州市共进行3次季度生活垃圾分类评价，城郊街第一季度评价等级为中，第二三季度以及第四季度评价为良；全年未发生重大安全事故，居民综合满意度92.42%。

（三）坚持新发展理念，推动经济高质量发展

城郊街2021年前三季度税收合计3.00亿元，去年同期2.97亿元，同比增长1%；完成地区生产总值（GDP）34.56亿元，同比增长6.4%；农业总产值7.88亿元，同比增长20.9%；工业总产值14.29亿元，同比增长24.2%；规模以上工业增加值3.12亿元，同比增长19.0% ,各项经济指标延续去年下半年以来持续向好的势头。

- 四、存在问题

（一）绩效目标与绩效指标设置不规范

一是整体目标属于宏观目标，并未设有较为明确的目标内容，未能明确体现部门的年度工作计划，未能分解成具体工作任务与预算资金匹配。

二是部门整体绩效指标设置不够全面。城郊街在2021年初设置的绩效指标未设置地区建设、养护维修、拆违工作等的重点工作指标，绩效指标全面性有待提高。

（二）政府采购执行率较低，未及时调整采购计划

2021年度城郊街政府采购执行率61.58%，政府采购执行率偏低，主要因为财政收回指标额度时，城郊街未及时调整采购预算计划。

（三）资金管理制度不健全，资产管理制度执行不到位

一是城郊街未对财政专项资金设置独立的专项资金管理办法。

二是在固定资产检查过程中发现，虽有定期清查盘点各类资产，但固定资产标签缺乏使用人，且部分固定资产品目分类有误（如木质椅子的品名误登记为皮质沙发），无法盘点核实其账实是否相符，资产管理规范性有待提高。

（四）部分指标未能按计划完成

在资料核查过程中发现，因各种原因导致“基层管理人员配备达标率”、“居民各类医保参保率”、“广州全市街（镇）季度生活垃圾分类评价等级”三个指标未达到预期目标。

（五）监控、自评工作重视程度不高，部分工作满意度较低

一是城郊街对项目绩效监控工作的重视程度不高：按区财政局要求所有财政项目均需进行年中绩效监控，但城郊街未能提供所有项目的监控材料；

二是2021年度城郊街对年末自评工作的重视程度不高：2021年年初城郊街设置的“低保人员生活保障覆盖率”、“垃圾清运完成率”等指标未及时对完成数据进行统计；“部门整体综合满意度评分”作为部门整体年度关键指标，但在完成年末自评工作时仍未开展相关满意度调查工作。

三是城郊街于2022年7月对城郊街辖内居民进行满意度调查，各项工作综合满意度92.42%，但其中“对补贴发放的工作满意程度”满意度为85.33%，满意度偏低，主要原因为对补贴标准及拨付及时性的满意度偏低。

# 五、改进建议

（一）提高绩效目标与指标设置水平

一是绩效目标必须覆盖单位或项目的所有重点工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。

二是绩效指标设置应全面细化量化，指标值应明确考核范围、考核标准，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

（二）及时调整政府采购预算计划，增强预算编制意识

政府采购预算是部门整体预算的一部分，政府采购计划编制也是预算编制的一部分。若出现相关预算资金调整，应及时调整政府采购计划，提高预算资金使用效率，提高政府采购执行率。

（三）建立健全专项资金管理制度，提高资产管理规范性

一是建议城郊街建立健全专项资金管理制度，落实专款专用，保障专项资金安全高效运行。

二是建议城郊街定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。

（四）落实监督工作，加强安全教育、医保政策宣传

一是定期对辖区各行业领域开展排查评估，安全隐患通报，落实整改任务，确保生产安全。

二是加强交通秩序整治，提高道路交通事故预防和缓解拥堵的能力和水平，减少交通事故的发生。

三是开展“安全生产教育宣讲会”、“道路交通安全教育宣讲会”等安全知识宣传活动，提高群众安全意识。

四是加大医保政策宣传力度，切实提高居民各项医保参保率，保障居民切身利益。

五是继续加强垃圾分类科学管理，落实整改任务，确保城郊街生活垃圾分类处理工作考核达到理想等级。

（五）重视监控、自评工作，提高相关工作满意度

一是重视区财政局每年组织的绩效监控、绩效自评、重点评价工作，及时对对绩效目标与绩效指标进行相应的调整，确保与实际工作内容保持一致性。

二是建立长效机制，进一步为绩效考核和工作改进提供参考。加强各项补贴政策宣传，提高居民认同感。