疫情征用酒店区财政承担费用项目重点评价报告

广州市光领有限责任会计师事务所

受广州市从化区财政局委托，我机构对“疫情征用酒店区财政承担费用”项目开展绩效评价。通过该项目的实施，有力保障隔离酒店运作，坚决遏制疫情扩散蔓延，保障人民群众的生命安全和身体健康，维护区域社会和谐安定。经评价，该项目绩效评价得分为74.50分，等级为“中”。

- 一、评价概况

- （一）项目基本情况

广州市从化区文化广电旅游体育局（以下简称“区文广旅体局”）根据《广州市从化区新冠肺炎防控指挥办转运及隔离管理工作专班工作方案》的文件精神，区文广旅体局负责征集储备符合要求、数量足够的集中隔离场所和闭环管理人员集中居住场所。建立完善隔离场所调用、征用和补偿机制，负责办理隔离场所征用手续，负责与集中隔离场所和闭环管理人员集中居住场所有关的各种费用的结算工作。

该项目主要用于解决常态化隔离酒店2021年9、10、11月费用，包括防疫应急场地布置费用、闭环管理人员的住宿费、餐费等费用。2021年本项目安排预算1,470.83万元，实际支出1,470.83万元，预算支出完成率为100.00%。

- （二）评价结论

本项目评价得分74.50分，评价等级为“中”，根据评价结果，项目所设置的绩效目标与指标基本完成，但是在项目立项、财务管理、制度管理等方面还有待改进，建议项目单位进一步规范项目立项申报工作，保障项目实施效能的有效发挥，提高项目管理水平。

表1 评价情况总表

| 一级指标 |  | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 |  |  |
| 项目管理 | 40.00 | 22.50 | 56.25% |
| 项目绩效 | 60.00 | 52.00 | 86.67% |
| 合计 | 100.00 | 74.50 | 74.50% |

- 二、绩效目标分析

- （一）目标设置

因本项目为年中新增项目，在年中项目入库时并未填报任何绩效信息。根据《项目支出绩效自评表》，区文广旅体局按年度工作任务，设置了1个年度绩效目标和6个绩效指标，绩效目标与指标定位基本清晰，基本能反映当年的具体工作内容。但该目标和指标均为事后补充信息，无法作为项目预期目标指导项目实施，难以用于绩效监控与评价。

- （二）目标完成

区文广旅体局坚持“人民至上、生命至上”原则，全面落实常态化疫情防控工作，注重“防”、“快”结合，在常态化防控的基础上，根据疫情动态迅速切断传播途径和链条，从严从紧落实相关人员隔离工作。2021年征用隔离酒店15家，累计支付相关费用1,470.83万元，有力保障隔离酒店运作，有效缓解全区疫情防控集中隔离的问题。

表2 项目绩效指标情况表

| 序号 | 指标名称 | 预期实现值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶持被征用企业数量 | 13家 | 15家 |
| 2 | 监督检查工作完成率 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 费用结算完成率 | 90.00%或以上 | 100.00% |
| 4 | 资金错发率 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 费用结算达标率 | 100.00% | 无法核实 |
| 6 | 投诉及时处理率 | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 征用隔离酒店疫情外泄事件发生次数 | 0次 | 0次 |
| 8 | 集中隔离人员外逃事件发生次数 | 0次 | 0次 |
| 9 | 集中隔离人员接待完成率 | 90.00%或以上 | 100.00% |
| 10 | 服务对象满意度 | 95.00分 | 97.67分 |

- 主要绩效

- 2021年区文广旅体局全力支持抗击新冠疫情，以“稳”为进，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，累计投入1,470.83万元，用于酒店征用补偿、防疫工作人员住宿餐饮、防疫应急场地布置等。项目的实施，保障了隔离酒店运作，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控工作的正常开展。在项目实施过程中，确保所有应隔离人员全部得到妥善隔离，保障隔离区防疫工作人员的食宿需求，避免发生任何疫情外泄事故，切实保障从化区人民群众生命财产安全和身体健康。

- 存在问题

（一）项目申报规范性有待加强

一是预算内容不够清晰。项目申报时所填报的申报理由、测算依据较为简单，未能充分说明预算的估算过程。

二是绩效信息不完整。项目入库表中绩效信息均为空白，并未设置任何的绩效目标、绩效指标。项目申报时未根据项目具体工作内容设置具体的绩效目标，亦未设置清晰细致的绩效指标用于考核各项工作的落实情况。对于项目实施阶段、完结阶段的绩效监控与绩效评价工作造成障碍，令绩效管理工作缺乏基础。

（二）满意度调查力度不足，问卷设置水平有待提升

一是满意度调查力度不足。项目申报时未设置满意度指标，亦未在项目实施阶段开展任何满意度调查或主动收集意见工作，无法考核集中隔离人员、疫情专班工作人员及隔离酒店对补贴项目的满意情况。

二是满意度调查问卷设置的问题与项目相关性不显著。本项目主要用于防疫应急场地布置费用、闭环管理人员的住宿费、餐费等费用，但问卷仅对隔离场所应急征用工作的四个方面进行调查，并未对费用结算及时性、费用结算标准、补贴有效性等方面进行调查，满意度调查问卷设置水平有待提升。

（三）项目管理制度不完善，内部控制薄弱

一是本项目未制定专门的内部控制管理制度。项目实施过程中，缺乏对隔离酒店的考核制度，难以考核其防疫措施、物资配备、管理保障等方面的落实情况。且监督检查工作未建立完整的台账，未对问题整改情况进行跟踪。

二是未建立相关工作台账，数据统计缺失。本项目当年未建立相关费用支出台账，难以核对住宿费、餐费等费用是否均按合同标准进行结算。同时，集中隔离人员接待台账不完整，难以考核隔离酒店是否能满足全区疫情防控集中隔离需求。

三是项目支付未按照合同条款执行，资金拨付存在滞后性。本项目的结算时间远超出合同约定的结算期限，资金拨付滞后性较为明显。

（四）自评结果质量有待提高

根据《项目绩效自评报告》，资金共计支出1,481.65万元。而根据《Z05_2 项目支出决算明细表（财决05-2表）》，实际支出金额为1,470.83万元，数据之间相互矛盾，自评结果的质量有待提高。

- 相关建议

（一）加强项目申报规范性，提高绩效目标与指标设置水平

一是结合单位的工作职责，确定项目的支出内容及用款计划，并将全部项目的支出内容根据用途进行细分，填报严谨完整的测算依据及说明。

二是为项目设置具有针对性的绩效目标以及细致的绩效指标，且绩效目标与指标应与项目当年的主要工作内容相对应。绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量。

三是严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。在项目开展前做好前期调研与规划，明确工作计划，在实施过程中定期进行运行情况监控。不断优化各项目的管理流程与操作规范，提高项目执行效率。

（二）加大满意度调查力度，提高满意度调查问卷设置水平

一是建立定期满意度调查机制，定期对集中隔离人员、疫情专班工作人员和隔离酒店进行问卷调查，及时收集意见与建议。针对调查对象反映的各项意见与建议，及时调整工作重点。

二是增加调查样本的数量，提高抽样比例，力求调查的结果更具有代表性。同时，为全面反映调查结果的有效性，调查问卷问题设置应与项目的具体工作内容保持关联性。

（三）建立健全内控管理制度

一是建立健全内控管理制度，制定隔离酒店服务综合考评机制。将关键要素纳入考评范围，约束各个隔离酒店的服务质量，促进隔离酒店服务规范化，不断强化疫情防控水平。

二是根据实际工作情况，明确合同的范围和条件，必要时可聘请外部专家参与相关合同审核工作。合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，及时采取应对措施。

三是定期检视自身的内控制度执行情况，及时查漏补缺。为项目建立台账，定期进行数据收集、整理，确保所有数据的真实、完整、有效。必要时可聘请第三方机构开展专项资金清算审计，清查项目收支情况。

四是对项目全过程进行事前、事中、事后全方位监管。监督检查要经常化与不定期或有针对性地突击相结合，并做好台账登记管理。各职能部门按照自身职能提出检查发现存在的问题，下达整改通知书或处罚文书后，及时督促各隔离酒店落实整改。

（四）重视绩效自评工作

加强对绩效自评工作的重视程度，相关的项目管理人员必须在项目入库阶段对绩效指标充分理解，确定绩效指标的统计范围及统计口径。在绩效自评阶段，应保证全部指标完成情况都有具体出处，相关佐证材料必须基于实际情况，不能弄虚作假，确保自评结果与佐证材料完全一致。