广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程项目重点评价报告

广州市光领有限责任会计师事务所

受广州市从化区财政局委托，我机构对“广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程”项目开展绩效评价。经评价，通过项目实施，减少交通事故，全面提升国省道现代治理能力和水平。项目使国省道路交通秩序持续好转、交通基础设施持续完善、市民满意度持续提升，对全区安全整治起到较好成效。绩效评价得分为86.87，等级为“良”。

- 一、评价概况

- （一）项目基本情况

广州市从化区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，为切实改善道路交通秩序，补齐道路交通管理短板，提升道路交通预防和缓解拥堵的能力和水平，为建党100周年和“十四五” 规划顺利开局营造良好的道路交通环境，持续完善国省道交通基础设施，防范化解交通安全设施缺失风险，计划开展广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程项目。本项目主要对广州市从化区内3条国道、4条省道增设交通信号灯、平安村口建设、机非隔离护栏和波形梁钢护栏建设等，项目由广州市从化区公路管养中心（以下简称“区管养中心”）负责实施。

区管养中心是区交通运输局所属公益一类事业单位，主要职责为：负责国、省养公路、桥涵、隧道、公路绿化、交通标志及其他附属设施的日常养护和维修工作等工作。因此设立“广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程”项目，坚持“以人为本、安全发展”的理念，以“完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率”为目标，进一步夯实道路交通安全基础，增强工程的整体性和系统性，最大限度降低交通事故损失，全面提升公路交通安全保障水平。

项目2021年年初预算4,100万元，实际支付4,100万元，预算完成率为100%。

- （二）评价结论

本项目评价得分86.87分，评价等级为“良”，根据评价结果，项目绩效情况良好，得分率较高。但项目在绩效目标及指标设置等方面仍存在不足，需要进一步提高项目管理水平。

表1 评价情况总表

| 一级指标 |  | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 |  |  |
| 项目管理 | 40.00 | 35.00 | 87.50% |
| 项目绩效 | 60.00 | 51.87 | 86.45% |
| 合计 | 100.00 | 86.87 | 86.87% |

- 二、绩效目标分析

- （一）目标设置

2021年度目标为保持“更干净、更整洁、更平安、更有序”的道路环境，展现美丽生态从化的城市印象。

- （二）目标完成

本项目基本达到预设的绩效目标，围绕“奋战三百天、全力保畅安”全市道路交通秩序大整治和全市道路交通安全风险防范化解工作，建设和完善7条国省道公路交通安全设施，切实提高了道路行车安全，改善了城市道路美观，道路交通事故死亡人数同比下降20%以上，保障了人民群众出行安全，市民满意度评分较高。

表2 项目绩效指标情况表

| 序号 | 指标名称 | 预期实现值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整治“一灯一带”平交口 | 27处 | 27处 |
| 2 | 完成建设混凝土护栏 | 22.653公里 | 22.653公里 |
| 3 | 平安村口整治完成率 | 123处 | 132处 |
| 4 | 机非隔离护栏建设完成率 | 13.64公里 | 12.948公里 |
| 5 | 国省道平均合格率 | 100% | 98.25% |
| 6 | 建设项目建设期间质量及安全事故次数 | 0次 | 0次 |
| 7 | 交通安全事故下降率 | 同比下降20%或以上 | 同比下降23.29% |
| 8 | 污染排放达标情况 | 通过项目竣工环境保护验收备案 | 已通过验收公示备案 |

- 主要绩效

- 整体来说，广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程项目主要完成了27处“一灯一带”平交口整治、132处“平安村口”、12.948公里机非隔离护栏、21.988公里波形梁护栏等工程。在项目建设过程中未发生质量和安全事故，项目建设完成后工程交工验收检测评定结果显示大部分项目工程合格，项目工程完成度较高。另外对工程建设情况进行满意度调查，调查结果显示市民对工程建设情况表示满意。项目于2021年10月12日开工，2022年1月7日完工。结合2021年上半年和2022年上半年从化区国省道交通事故统计情况，得知项目建成运行半年后，2022年上半年较2021年上半年交通事故同比下降17宗，交通事故同比下降23.29%；亡人数同比下降7人，亡人率同比下降30.43%，国省道公路交通安全治理项目的实施，促进了从化区交通行业健康发展，保持“更干净、更整洁、更平安、更有序”的道路环境，展现美丽生态从化的城市印象。

- 存在问题

（一）绩效目标与指标设置质量有待提升

本项目所设置的绩效目标不全面，仅设立预期效益目标，未表述了部分工作内容。而且本项目年初设置4个绩效指标，但设置的指标未细化到当年的工作内容，除满意度指标外其余指标均为定性指标，未设置明确计算方法，难以对指标进行考核，可见指标设置质量有待提高。

（二）工程量评估不准确

在评价过程中，发现存在部分预期工程量与实际完成值不一致的问题。其主要原因是项目在初期制定施工计划时，未对相关地段进行充分的现场勘查与调研，未征求相关地段居民的意见。导致施工计划在实施过程中出现多次变更，甚至部分工程完工后仍需要进行改造。

（三）满意度调查工作不规范

在检查单位提供的满意度调查问卷原件时，存在满意度调查问卷设置不规范、满意度数据统计不严谨的问题。如单位提供的满意度问卷中明确被调查人在相应选项内打勾即可，而收集的问卷存在直接在选项中打分的情况，单位判定这部分问卷属于无效问卷；此外，单位设置的总体满意度评定标准未对76-79分进行满意度等级划分。可见满意度调查结果缺乏公信力的问题。

- 相关建议

（一）提高绩效目标与指标设置水平

建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。其次，核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，在设置绩效指标时应设置明确、具体、有时限性、可量化、可实现的指标，并实时监控项目绩效运行情况，及时开展数据收集工作。在设置明确的指标后，也应定期（按月、按季度）统计各绩效指标的完成值。在年度终了，对项目支出开展绩效自评，撰写自评报告，根据收集的数据对绩效指标完成情况进行分析，同时也对项目资金使用情况及管理情况进行分析，对照项目绩效目标，收集、分析项目绩效实现情况及存在的问题，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

（二）做好施工条件调研工作，制定切实可行的施工计划

建议区管养中心在以后年度开展各类建设工程之前，应做好工程前期调研工作。并定期对设置的绩效目标进行监控，对无法完成的预期目标值应及时作出适当调整，使项目绩效目标更加贴合、精准。在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。

（三）规范开展满意度调查工作

建议在开展满意度调查前，先明确调查方式、调查内容、调查对象、样本规模、统计模式等关键信息，设计完整有效的调查问卷，制定可行的满意度调查计划。在收集满意度数据后对有效性进行甄别，严格统计调查结果。另外建议落实日常绩效运行数据的收集、统计工作，定期按要求汇总各类佐证材料，做好绩效自评资料审核工作。