广州市从化区博物馆基础设施改造提升项目自评复核报告

广州市光领有限责任会计师事务所

根据《2022年广州市从化区区级资金支出绩效评价工作方案》有关规定，广州市从化区财政局委托广州市光领有限责任会计师事务所对“广州市从化区博物馆基础设施改造提升项目”自评报告及相关材料进行复核。

复核意见是在审阅广州市从化区文化广电旅游体育局报送的自评材料和现场考察的基础上形成的。本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级，评价时间为2021年度。

经复核，“广州市从化区博物馆基础设施改造提升项目”绩效等级为“中”。

- 一、基本情况

（一）项目基本情况

2017年从化区消防大队发现从化区博物馆存在火灾隐患，建议停止对外开放使用，及时进行场馆消防安全整改，并采取措施消除火灾隐患。为进一步做好从化区博物馆安全生产整改工作，提升展览质量和服务水平，根据从化区人民政府《区政府工作会议纪要》（从府会纪〔2017〕59号），要求从化区博物馆按照国家新的消防规定进行消防改造。从化区博物馆于2018年7月30日已闭馆进行安全设施和基本陈列升级改造。根据《从化区文广新局关于申请审批从化区博物馆基础设施改造提升项目建议书立项的函》(从文函〔2018〕 230号)成立“广州市从化区博物馆基础设施改造提升项目”，明确项目建设内容及规模:1.对展馆进行室内装饰布展以及电气系统、空调通风系统升级改造等;2.库房系统设备、专业展柜设备、专业灯光布展设备、艺术布展设备、数字化建设相关设备、文物拍摄设备等;3.对办公用房及配套用房装修改造以及给排水系统、强弱电系统、空调通风系统升级改造、电梯加装等。

- （二）项目资金情况

项目总投资约2,996.61万元。其中建筑安装工程费用为2,547万元，工程建设其它费306.91万元，预备费142.70万元。2021年度本项目年度预算数1,246.87万元，年度预算执行数1,246.87万元，预算支出执行率100%。

- 二、项目绩效情况

（一）绩效目标

项目2021年度绩效目标为：博物馆达到国家三级博物馆。下设“博物馆达到国家三级博物馆”、“达到预期成本支付率”、 “文物保护率”、“举办参观活动场次”、“旅游产业GDP”、“满意度”共6个绩效指标。

（二）绩效目标完成情况

本次绩效自评复核根据项目实际情况整合后共有9个绩效指标，具体完成情况如下：

1.从化区博物馆的升级改造工作主要工作内容基本完成，但布展工作仍在进行尾工。由于疫情影响，部分采购服务内容未能如期开展，目前从化区博物馆并未达到国家三级博物馆标准。

2. 2021年计划采购内容包括五项设备，经过核实全部设备已经完成采购，采购完成率100%。

3. 本项目2021年度共有6项采购内容需要进行验收，经过规范的验收程序，全部验收合格，验收合格率100%。

4. 区文广旅体局严格执行一系列的财务管理制度，保障项目资金使用合规性， 2021年度全部采购项目均按照合同规定的付款条件进行支出费用，而且项目结算价不超过合同价，预期成本支付率100%。

5.根据资料显示从化博物馆现有藏品约1900件/套、珍贵文物23件/套。2021年度在改造工程期间有着重保护各类文物藏品不受影响，目前未发现改造工程对文物藏品造成损坏，文物保护率100%。

6.博物馆改造工程仍处于后期尾工阶段，而且因疫情影响未对外开放，无法举办活动，未达到预期目标。

7.在项目实施过程中，施工单位严格遵守国家有关安全生产法律、法规、标准，认真执行各项施工安全管理规定，落实做好安全生产工作。经查阅政府办公系统、监理报告、验收报告，2021年未发现相关安全事故，工程施工过程中未发生安全事故。

8.博物馆改造工程仍处于后期尾工阶段，而且因疫情影响未对外开放，无法产生旅游收入，未达到预期目标。

9.博物馆改造工程仍处于后期尾工阶段，而且因疫情影响未对外开放，无法对游客进行满意度调查，未达到预期目标。

- 三、项目实施情况

## 2021年为加快区博物馆升级改造工程建设进程，确保按时按质完成升级改造及后期的设施布局等工作，成立局区博物馆升级改造工程工作领导小组。各采购事项均严格执行相关制度规定，管理过程中未发现违规情况。本项目主要改造内容包括“从化区博物馆基础设施改造提升项目”、“从化区博物馆基础设施改造提升采购项目工程款（布展工作）”、“支付博物馆基础设施改造提升项目——博物馆交配电工程”，除布展工作仍在进行尾工，另外两项工作都已经完成竣工验收。因疫情影响本项目进度受阻，未能如期完成并将区博物馆重新开放。

- 四、存在的问题与建议

- （一）存在问题

1.绩效目标、绩效指标设置水平有待提高。本项目仅设置了总体绩效目标及绩效指标，并未根据各年度的实际工作情况设置对应的绩效目标或指标。例如占旅游产业GDP、举办参观活动场次、满意度等指标与当年工作内容不匹配，无法反映实际工作成果。另外指标设置亦存在不规范情况，考核方式不明确。而且在本项目明确当年无法完成预定目标时，并未及时对绩效目标、绩效指标进行适当调整。

2.绩效自评成果严谨性不足，缺乏佐证材料。按照本项目2021年度绩效自评表以及绩效自评报告的内容，自评得分为98分，评价等级为优。经过核实，该自评结果出现较大偏差，大部分绩效指标实际并未完成则评满分，而且无法提供任何佐证材料证明指标完成情况。

- （二）相关建议

1. 提高绩效目标与指标设置水平。绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容。本项目为跨年度一次性项目，应该根据每年的具体工作内容设置对应的绩效目标、绩效指标。在项目实施阶段可以设置“改造进度完成率”、“改造项目验收合格率”、“安全事故发生次数”等考核指标。提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

2. 按照实际情况，客观公正进行绩效自评。作为预算使用单位必须认真对待财政支出项目绩效自评工作，严格按照评价规范进行客观公正的自主评价。确保每一个评分项都具有对应的佐证材料进行支撑，并将自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要参考依据，同时督促资金使用单位对绩效自评发现的问题进行认真整改，确保绩效目标保质保量实现。