广州市从化区供销合作社联合社2021年度部门

整体支出绩效评价简要报告

天津中审联有限责任会计师事务

- 一、评价概况

受广州市从化区财政局委托，我所对广州市从化区供销合作社联合社（以下简称“区供销社”）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。区供销社2021年部门年初预算支出数500.82万元，年中调增绝对数156.17万元，预算调整率为31.18%，调整后部门预算656.99万元，预算完成率为100%。根据《广州市机构编制委员会关于印发<广州市从化区机构设置和编制配备方案>的通知》（穗编字[2016]38号）、《关于广州市从化区区委党校等事业单位机构规格的批复》（穗编字[2016]38号），广州市从化区供销合作社联合社（以下简称供销社）为区人民政府直属的正处级公益一类事业单位。2021年区供销社部门履职整体情况较为良好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但在部门整体自评指标设置、绩效运行监控与自评，固定资产管理方面还有待提升。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出、效益等方面实施绩效评价，区供销社2021年部门整体支出绩效评价综合得分为89.70分。

- 二、绩效目标

- （一）目标设置

2021年区供销社设置的整体绩效目标为：1、解决原机关退休人员待遇诉求问题；2、提高全区再生资源回收站点人员业务素质水平，提高回收资源化水平，加强宣传工作力度。3、三是提高烟花炮竹网点人员业务素质水平、安全生产知识及业务指导，配合政府促进安全生产工作，确保社会和谐稳定。绩效目标能体现部门职能和区供销社的中长期规划，分解成具体工作任务与预算资金相匹配，但目标不够明确，难以用于绩效监控与评价。

## （二）目标完成

- 2021年度区供销社部门整体支出绩效目标来源于年度工作计划及相关相关发展战略要求。本次第三方整体绩效评价对原有的绩效指标进行整合，整合后共有30项个性化指标，其中22项指标顺利达到预期目标值。

- 三、部门主要绩效

- （一）增强从化特色品牌影响力

2021年，全年被各级新闻媒体及省社网站、市社网站、从化信息报道95篇次，其中田头冷链助力荔枝销售的信息被新华网、学习强国、南方+等媒体平台报道，新从供线上线下推广销售吕田大芥菜、粤菜师傅培训班送技送学进乡村等信息被各大媒体报道。

2021年1月整合基层供销社资源成立从化区新从供农产品经营有限公司作为区级助农服务平台主体运营公司，建有2条包装生产线，设置2个分拣场、2个预冷柜和低温冷库1700立方米，设置13个田头收购点、8台田头冷链车线下收购，利用“新从供”微信小程序线上销售，带动荔枝销售5000多吨，在疫情状态下确保农民荔枝增产不减收。设立从化消费扶贫产品线上线下专区，2021年新从供、果副公司助力消费扶贫300多万元，有效带动脱贫地区农副产品产销对接和特色产业发展。2021年加工荔枝干14万斤、销售月饼68万元、加工各类腊味7375公斤。

- （二）积极投入从化区环保设施建设，开展建立垃圾回收分类体系和农村田间废弃物破碎工作。

目前，区供销系统有再生资源回收站7间、分拣中心1家、中转站8家、便民回收点262个、智能回收箱2个，初步形成覆盖城乡、布局合理、运作规范的可回收物回收处理体系，有效促进我区生活垃圾减量化资源化。系统再生资源回收量达5万多吨，为全区垃圾分类减量化、资源化作出积极贡献。整治搬迁废品回收站点21个，破碎处理废弃树枝、秸秆累计100多吨。

城郊供销社落实农资储备供应助力备耕，推广绿色环保农资，销售化肥770吨、农药35吨。鳌头供销社组建植保飞防队，20多名技术人员为农民开展荔枝病虫害绿色防控、无人机植物保护作业、水稻机械化种植等服务，完成喷洒超6万亩次。开展春耕农资打假、土壤改良、病虫害防治等农技培训活动共32次。

- （三）积极推动从化区乡村振兴战略总体部署，打造从化区村级供销合作社建设试点工作。

- 截止至2021年12月31日，供销社原计划设立的15家农民专业合作社已全部完成，村级供销合作社将以农民增收，农村增绿为工作导向，有利于推动实现农民共同富裕、助力乡村振兴，有利于促进区域经济发展，增加就业机会，带动扶贫成效；也有利于推动形成长效的联农带农机制，不断提高经营服务时效性和精准度。

- 四、值得关注的问题

- （一）部门绩效管理工作有待加强，未对预期目标进行合理评估

部门依据整体绩效目标所设定的管理效能绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。但在《部门整体支出绩效自评表》中，履职效能方面的绩效指标设置简单片面，只有“计划建立1个助农服务和四个服务中心”、“计划建立1个村级基层供销社”、“计划建立8个中转站和1个分拣中心”、“计划成立农民专业合作社15家”这四个单一的数量完成指标，影响绩效指标的真实性和完整性，且收集的相关佐证资料简陋且难以支撑绩效评分。

项目实施单位没有从从化区五镇三街的废弃树枝、秸秆的实际情况出发，未提前充分与各镇街下的行政村进行沟通、了解具体情况，区供销社设立的计划破碎废弃树枝2500亩的目标与实际执行破碎面积有一定差异，导致项目实际完成率未达标准。

- （二）绩效监控开展工作需进一步加强

监控工作流于形式，没有清楚反映绩效目标的执行情况和根据监控结果形成相应的监控报告或工作总结，后续没有继续跟进及进行分析与整改，也未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，例如作为“绩效监控有效性”的佐证材料之一的《部门整体支出绩效目标年中自行监控情况表》中的基本内容未填写完整，且没有如实反映已申报的支出绩效目标的执行情况。

- （三）部门资产管理问题显著

一是没有设置专门的固定资产管理办法，例如区供销合作社制定的《广州市从化区供销社社有资产管理办法》内容模糊，没有清晰明确地提到相应的固定资产管理办法；二是未设置细化管理固定资产的台账系统，未形成清晰全面的固定资产管理流程;三是根据现场全面盘点，存在固定资产未贴标签情况，日常管理不规范。

- 五、对策或建议

- （一）完善部门整体支出评价指标体系，应当对绩效目标进行合理的评估。

建议项目单位完善履职效能方面的指标，解决部门绩效自评体系中过于重视管理效能，忽略履职效能等问题。进一步将履职效能的绩效目标明确化、细分化，明确评分依据，清晰反映部门履职成效，在自我评价时可以收集规范、完整，关联性强的材料进行有效佐证。例如在部门管理效益指标上可增加“项目资金支出率”、“项目时效完成率”、能够体现经济性和效率性的效益性指标。

项目单位在设立项目预期目标应根据客观事实进行设立，例如在设置破碎工作目标的同时，应当充分考虑从化区五镇三街的废弃树枝、秸秆的真实情况，加强与各镇街下的行政村之间的沟通工作，避免出现因自设指标未考虑实际情况，导致项目完成进度偏低的情况出现。

- （二）加大关于绩效监控工作力度，增强对项目支出绩效质量的重视

- 应当建立绩效质量监控预警机制，及时反馈处理监控预警提醒信息，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，同是建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，坚持在绩效监控工作结束后形成清楚反映绩效目标的执行情况，与监控结果形成相应的监控报告或工作总结。

- （三）加强部门资产管理工作，完善收社有资产管理体系

一是应当建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，定期或不定期对本部门资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账相符、账实相符。

二是加强基础性资产管理工作。针对广州市从化区供销合作社联合社实际存量固定资产存在无粘贴资产标签、无法确认账实相符等情况，建议广州市从化区供销合作社联合社立即开展全面的资产清查核对工作，同时完善资产卡片中各类资产的信息，建立确保“一物一卡”账实相符的固定资产管理办法。