美丽乡村建设资金项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区住房和城乡建设局美丽乡村建设资金项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度美丽乡村建设资金项目支出绩效等级为“良”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

根据《广州市从化区美丽乡村行动计划领导小组办公室关于印发〈关于大力实施乡村建设行动，实现从化区“十四五”市级美丽乡村全覆盖工作方案〉的通知》（从美丽乡村办〔2022〕1号），“十四五”期间将纳入实施方案的115条区级美丽乡村全部提升为市级美丽乡村。同时根据《广州市财政局关于提前下达2022年市住房城乡建设局部门转移支付预算的通知》（穗财建〔2021〕119号），广州市明确了2022年度完成86条区级美丽乡村提质升级为市级美丽乡村的目标任务，其中2022年从化区计划将辖区内28条区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村。

- （二）项目立项依据

1.《广州市从化区美丽乡村行动计划领导小组办公室关于印发〈关于大力实施乡村建设行动，实现从化区“十四五”市级美丽乡村全覆盖工作方案〉的通知》（从美丽乡村办〔2022〕1号）；

2.《广州市财政局关于提前下达2022年市住房城乡建设局部门转移支付预算的通知》（穗财建〔2021〕119号）；

3.关于印发《从化区村镇建设项目管理工作指引2.0版》的通知（从住建字〔2022〕15号）；

4.《关于印发广州市从化区美丽乡村建设资金管理办法的通知》（从住建字〔2022〕21号）。

- （三）项目绩效目标

根据单位提交的《项目支出绩效自评表》，本项目的绩效目标为：推动美丽乡村项目建设，完善农村人居环境整治，共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。绩效指标共设置了5个绩效指标，其中产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个，具体指标设置见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度市级美丽乡村创建数量（个） | 28 |
|  |  | 开展岭南特色美丽乡村精品示范村建设的村庄数量（个） | 1 |
|  |  | 涉农区的美丽乡村建设资金管理办法制定完成情况（个） | 1 |
| 效益指标 | 社会效益 | 年度创建市级美丽乡村基础设施和公共服务设施建设情况（%） | 85%及以上 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 年度创建市级美丽乡村的村民满意度（%） | 90%及以上 |

- （四）项目资金来源及使用情况

根据《广州市财政局关于提前下达2022年市住房城乡建设局部门转移支付预算的通知》（穗财建〔2021〕119号），广州市财政局下达市级财政资金9408万元，年中调减6081.16万元，调整后的年度预算数为3326.84万元。截至2022年12月31日，本项目共支出3326.84万元，预算支出执行率为100%。

- （五）项目实施情况

2022年1月，根据《广州市从化区美丽乡村行动计划领导小组2022年第一次工作会议纪要》（从府会纪〔2022〕13号），廖副区长主持召开广州市从化区美丽乡村行动计划领导小组2022年第一次工作会议，会议原则同意《广州市从化区美丽乡村计划领导小组办公室关于大力实施乡村建设行动，实现从化区“十四五”市级美丽乡村全覆盖工作方案》及28条广州市从化区2022年市级美丽乡村创建点村，会议中明确区住建局要科学制定建设计划，完善2022年度市级美丽乡村建设项目库。

2022年4月，根据《广州市从化区住房和城乡建设局关于审定从化区2022年市级美丽乡村建设项目库的请示》（从住建报〔2022〕37号），为了加快推进美丽乡村建设工作，从化区住建局会同各镇街编制了《从化区2022年市级美丽乡村建设项目库》，共28个项目，项目经过初审、复审后召开专家及职能部门评审会，对《项目库》进行评审并提出意见，会议原则上同意《项目库》。后经区委二届2022年第22次常委会、2022年第12次区政府常务会议原则同意项目依法依规实施。

各创建单位对此制定了具体的项目实施方案，项目实施主要依据《关于印发〈从化区村镇建设项目管理工作指引2.0版〉的通知》（从住建字〔2022〕15号）以及《关于印发广州市从化区美丽乡村建设资金管理办法的通知》（从住建字〔2022〕21号）。实施期间区住建局不定期到施工现场查看项目实施情况，并按季度召开例会了解项目进展和存在困难，也针对年底未能完工的项目下达了督办函，督促创建单位加快施工进度，但项目未能在2022年底前全部完工。

# 二、评价结论

总体而言，“美丽乡村建设资金”项目产出和效益表现良好，基本达到原定目标，但在决策、过程方面表现不佳，主要体现在账务处理不够规范、过程监管不够严格等情况，“美丽乡村建设资金”项目专家评价最终得分为82分，绩效等级为“良”。

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 82 | 82% |
| 决策 | 16 | 11 | 68.75% |
| 过程 | 24 | 19 | 79.17% |
| 产出 | 30 | 25 | 83.33% |
| 效益 | 30 | 27 | 90% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）完善基础设施建设，提供优质的生活环境

通过实施美丽乡村建设，从化区提升了28个创建村的基础设施。村道已普遍完成道路硬底化建设，部分村还新建了文化室、停车场等公共服务设施。同时部分村也修缮了原有的篮球、足球等运动场地，并配置了相应的运动设施和健身器材，为乡村居民提供了更多的活动场所。此外，28个村在环境卫生保洁、绿化养护管理、生活污水运维管理等方面也有所提升。部分项目通过铺设污水管道、清理池塘淤泥等方式，对村环境得到了较大的改善。这些举措不仅提升了乡村基础设施建设，也为居民提供了更优质的生活环境。

- （二）个别乡村评为“优秀”等级，2022年成功创建28条市级美丽乡村

2022年度推动28个区级美丽乡村成功创建为市级美丽乡村，验收通过率达100%。根据《广州市美丽乡村工作办公室关于通报2022年度市级美丽乡村建设验收结果的通知》（穗美丽乡村办〔2023〕3号），从化区综合验收分数为94.08分，较好的完成了年度市级美丽乡村创建预期目标，也有利于加快实现从化区“十四五”期间市级美丽乡村全覆盖的总体目标，其中达到“优秀”档次的村有3条，分别为吕田镇安山村、鳌头镇龙潭村和良口镇良平村。

# 四、存在问题或不足

- （一）会计处理政策不一致，账务处理方法仍需提高

区住建局存在会计处理政策不一致。例如，2022年1月23日的记账凭证显示，支付城郊街大夫田村体育广场升级改造工程13.89万元，财务会计在“业务活动费用-其他费用列支”列支，预算会计在“资本性支出-其他资本性支出”列支，分别进行费用化和资本化处理，这不符合《政府会计准则-基本准则》第十五条的规定，即同一政府会计主体不同时期发生的相同或相似的经济业务或事项应采取一致的会计政策，不得随意变更。

- （二）过程监管不够到位，实施进度有所延缓

截至2022年12月31日，从化区2022年28条创建村的项目中处于在建阶段项目22个，处于前期筹备阶段项目6个，完成项目总工程量约49%，与原定计划在2022年度全部完成存在较大差异，项目整体实施进度较为缓慢。区住建局在项目实施过程中监管不到到位，对项目进度造成一定影响，一是区住建局虽在2022年底前下达了督办通知书，督促各村加快项目实施进度，但在项目实施期间未认真比对各村项目实施方案，有针对性的督促推进项目进度较慢的单位；二是实施单位项目前期规划不足，实施过程随意变更，亦会造成项目实施进度滞后。江埔村美丽乡村建设内容在停车场、文化室等建设内容变动较大，按照管理制度要求需要召开专家论证会和变更报批程序，获准后方可施工；在实际执行过程中，街道已经按照变更后的建设内容进行施工，但尚未履行变更程序，建设内容变更未严格执行项目变更调整机制。

- （三）指标设置不够合理、完整，难以全面体现项目效益

一是项目绩效指标设置不够完整，单位设置了5项绩效指标，其中产出指标3项、效益指标2项，指标数量较少，无法充分反映项目绩效。本项目是美丽乡村工程类建设内容和支出，对于建设项目数、完工数、工程质量、工程时间进度等产出目标没有约束，例如建设道路多少条、长度多少公里、改造面积多少平方等；二是绩效目标设置不够合理，单位设置的绩效目标为“推动美丽乡村项目建设，完善农村人居环境整治，共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局”。设置的绩效目标未能体现通过项目实施达到的预期产出，无法与绩效指标进行对应。

# 五、相关建议

- （一）严格执行会计准则，规范账务处理

建议区住建局在会计处理相同性质的经济业务时按照相同的会计政策处理，因此预算会计和财务会计账务处理使用的会计政策应保持一致。此外，财政下达的经济科目分类与当年度申报预算有关，因此本单位在做年初预算时应当充分考虑事项属性，财务会计即便作为资本性支出，部分事项也可以不转为固定资产。

- （二）加强项目过程管理，充分发挥主管部门职责

一是建议主管部门加强对各村项目的监管，确保项目施工进度得到有效控制。可以借鉴其他成功的美丽乡村建设项目的管理经验，制定更加科学合理的项目进度管理制度，对各村项目施工进度进行倒排日期，确保项目按期完成。二是加强项目前期规划，主管部门应指导实施单位加强项目前期规划，确保项目实施方案的合理性和可行性。对于项目建设内容发生较大变动的情况，应按照规定召开专家论证会和变更报批程序，获得批准后方可施工。

- （三）科学合理设置绩效指标，全面反映项目实施成效

建议项目单位设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。因此，项目可结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益。建议项目可增设“村内道路硬底化面积数”“污水管网铺设数”“改造运动场地面积数”等绩效指标。