从化中学与华南师范大学附属中学合作共建经费项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区教育局从化中学与华南师范大学附属中学合作共建经费项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2020-2022年度“从化中学与华南师范大学附属中学合作共建经费”项目支出绩效等级为“中”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

2017年，《广州市教育局关于印发推进市属优质教育资源集团化办学的实施方案的通知》提出教育集团组建原则、方式、推进措施，把市属优质教育资源输送到外围城区，带动相对薄弱学校和新建学校共同发展。为深入贯彻落实广州市教育局2017年12月成立教育集团大会精神，从化中学与广东实验中学开展了为期三年（2017年9月-2020年7月）的合作共建，经双方协商期满后不再续期。2020年7月，为充分发挥全国一流中学的示范引领作用，进一步提升从化中学的办学质量和水平，经从化区人民政府同意，本着“名师支教，优生交流，教研互动，帮扶合作，资源共享”的宗旨，从化中学与华南师范大学附属中学结成办学合作共建关系。

- （二）项目立项依据

2020年6月12日，广州市从化区教育局向广州市从化区人民政府递交《华南师范大学附属中学与从化中学合作的请示》（从教报〔2020〕23号），申请区政府解决所需合作资金（70万元/年）。根据区政府办公室2020年6月22日签发的文件办理通知（办文〔2020〕6800号），区政府同意安排从化中学与华南师范大学附属中学合作共建经费，三年合计经费210万元。

- （三）项目绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》等材料，项目绩效目标为：通过和华师附中合作共建，让从化中学在教育教学、学校管理、师资队伍建设、学校文化建设等方面得以改善，进一步提升从化中学管理水平、促进教师的专业化发展，形成科学规范的管理机制，增强核心竞争力，全面提升教育教学质量和办学水平，带动和辐射从化区教育的优质发展。

- （四）项目资金来源及使用情况

2020-2022年度，项目所需合作资金210万元，区财政预算安排210万元，其中2020年项目经费在年初预算安排的从化中学与广东实验中学（上一轮合作共建学校）帮扶经费中解决，资金下达率100%，项目资金支出133.45万元，资金支出率63.55%，资金支出率较低原因：主要是受疫情影响部分师生交流活动无法顺利开展，导致预算资金未能全部使用。

- （五）项目实施情况

2020年7月15日，从化中学与华师附中签订《华南师范大学附属中学与广州市从化区从化中学合作共建框架协议书》，协议约定项目实施时间为2020年7月至2023年7月，合作共建主要包括教师队伍建设、教育教学工作、学生培养交流三方面内容。2020-2022年度，主要开展了教师跟岗研修、校本教研、高考中考备考指导等工作。

# 二、评价结论

总体而言，项目决策方面，立项内容符合广州市教育局集团化办学的理念，但绩效目标及指标值设置合理性有待加强；过程管理方面，存在预算执行力度不足、合同履约管理不严格的问题；项目产出和效益方面，受疫情影响，项目绩效目标完成情况不够理想，未能按计划完成预期的产出和效益。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“从化中学与华南师范大学附属中学合作共建经费”项目专家评价最终得分为71.00分，绩效等级为“中”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 71 | 71.00% |
| 决策 | 16 | 11 | 68.75% |
| 过程 | 24 | 17 | 70.83% |
| 产出 | 30 | 22 | 73.33% |
| 效益 | 30 | 21 | 70.00% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）从化教师深入华师附中课堂，提升青年教师技能水平

2020-2022年度，从化中学分批次组织20位青年教师前往华师附中进行跟岗学习，采用一对一结对帮扶的方式，通过参加集体备课、观摩旁听、同课异构、批改作业等活动，从化中学学习华师附中教师的教学技巧及教材处理维度与方法，提升从化中学教师教学技能及水平。在此期间，跟岗学习青年教师获得多项荣誉奖项，如周慧老师的论文《基于主题式情境的地理微专题教学实践—以“特色建筑与地理环境”为例》在广州市教育研究院举办的2022年广州市高中地理学科高考研究成果征集及评选活动中获得一等奖。

- （二）专家团队开展教研活动，高质量创建教研共同体

2020年，广东省中学特级教师、华南师范大学外聘“4+2”教育硕士导师、华师附中科研与教师发展处主任夏涛主任为从化中学高一新生作了“追求卓越，成就优秀品质”为主题的专题讲座，另外，夏涛主任还为从化中学生物老师作了题为“基于双向诊断高三生物阶段性测试讲评模式实践探索—兼谈教师专业发展中的科研意识培养”的专题讲座，为从化中学生物教师应对新课程、新高考提供新思路。华师附中物理科资深教师叶正波为高一重点班（华师附中班）学生开展学科培优活动，叶老师结合专业特长与从化中学学生实际情况，对课堂教学活动进行了系统的规划和精巧设计。叶老师的课堂，知识与能力、实验与生活相结合，充分体现了以学生为中心的教学理念，师生交流好、课堂效果佳。

- （三）华师附中教师参加支教帮扶，逐步改善师资不均问题

2022年，华师附中体育科教师王飞华老师、生物科教师张文婧老师分别开展了支教帮扶工作。其中张文婧老师负责高一“华师附中班”的生物科教学工作，并担任年级备课组长，全面指导从化中学高一的生物教学工作。张文婧老师以大部分学生通过合格考为目标，对练习册中的题量进行筛选，淘汰掉背景复杂、难度过高的题目，要求学生完成核心、基础的习题。以此既能达到教学效果，又不会给只参加合格考的学生更多的负担。从化中学在2022学年高一第1学期七区联考成绩中生物学科平均分为54.9分，到第2学期时从化中学生物学科平均分提升至69分。由此可见，张文婧老师的支教活动取得了一定效果，对改善从化中学与华师附中的师资差异有一定促进作用。

# 四、存在问题或不足

- （一）缺少绩效考核任务值，办学指标未取得突破

一是未明确华师附中帮扶绩效考核任务。从化中学未针对合作共建主要目标“特别是在名师打造、拔尖学生的培养、高考考取全国一流大学的人数等方面有新的突破”设置具体的绩效考核任务指标及目标值，降低了帮扶战略落地机率，不利于提高华师附中在帮扶执行过程中的主动性。二是“名师打造”帮扶模式有待完善。从化中学主要通过组织青年教师前往华师附中跟岗学习的方式开展教师培训工作，该方式主要依赖从化中学教师自主学习能力，未能有效利用华师附中优秀师资资源。如从化中学未协调优秀教师加入华师附中名师工作室发展，未组织优秀教师参加华师附中国家、省、市级课题研究，未指导培养从化中学骨干教师评选正高级职称，在名师打造环节还需不断创新教师教育模式。三是学生培养活动未持续性投入。2020-2022年未按学期组织开展优秀学生入华师附中短期听课学习活动，且未组织校内学生参加华师附中社团交流活动。从化中学优秀学生前往华师附中听课学习不仅可以深入感受校园文化，也可以接收一些新的学习方法，提升学科素养，找到日后学习的方向。从化中学应积极组织开展学生受益活动，发展学生素质教育，提高学生学科素养。四是高考考取全国一流大学的人数有所下降。从化中学2021年毕业录取学校为双一流大学的学生33人，2022年25人，较上年下降24.24%。与华师附中合作共建期间，从化中学高考考取全国一流大学的学生人数未能取得突破，框架协议目标未能实现。在从化中学生源质量逐年下滑的背景下，现有合作共建模式不能使从化中学高考考取全国一流大学人数有大幅提升，双方合作共建的保障措施还需完善。

- （二）超进度支付合作经费，资金使用管理不严格

一是每年支付华师附中的合作共建经费的比例构成及界限不明确。根据《华南师范大学附属中学与广州市从化区从化中学合作共建框架协议书》，每年支付华师附中40万元，用于帮助从化中学教师培训、教育教学指导等方面的相关支出。首先是40万元/年的经费标准缺少基本测算说明或定价依据文件，其次是资金使用方向没有明确、细化、客观的支出内容、标准和指标，不利于项目经费精细化管理。二是项目合作经费支付额度与项目实施工作量不匹配。从化中学未根据项目帮扶进度、绩效目标完成情况、资金需求等合理制定经费支付计划，采用一次性全额支付华师附中40万元/年合作共建经费的支付方式不合理。如受疫情影响，2021年7月至2022年7月，双方在教学交流、教师培训、优秀学生培养等方面的线下合作减少，部分协议约定内容实际未开展。从化中学30万元经费，共支付4.35万元，支付率14.50%，与项目实施工作量相匹配；对应华师附中40万元经费，支付40万元，支付率100%，与项目实施工作量不匹配。项目单位未根据项目实施工作量或绩效目标完成量按比例支付华师附中工作经费，易造成财政资金浪费。三是提前支付华师附中第三年的合作共建经费40万元。根据从化中学2022年4月第42号凭证，从化中学在2022年4月22日支付华师附中第三年合作共建经费40万元。项目第三年合同起止时间为2022年7月至2023年7月，从化中学在第三年合同期尚未开始前支付华师附中合作共建经费40万元，易造成财政资金损失。

- （三）项目管理制度不完整，绩效纠偏机制不健全

一是没有制定详细的合作共建实施制度。首先是从化中学没有在合作框架的基础上通过补充协议等方式制定详细的工作方案，每学年华师附中和从化中学双方的权利与义务缺乏定量约定。其次是缺少突发事项应急预案管理办法，受疫情影响，项目实施期间部分实施内容未能按计划开展，从化中学未与华师附中协商制定调整方案，也未采取应急处理措施，导致部分财政资金闲置。二是没有通过绩效运行监控及时办理预算调整变更手续。根据项目单位提供的《项目支出绩效运行自行监控情况表》，受疫情影响，教师外出培训减少，导致项目上半年资金支出较慢，但未及时采取有效措施调减预算。截至2023年7月，项目经费结存79.76万元，从化中学尚未清算上缴滚存尚未使用完毕的结存资金，预算执行监控制度落实不到位，不利于财政资金有效调配。

# 五、相关建议

- （一）修订完善项目合作框架，提升从中办学指标

建议区政府和区农业农村局加强对现代农业产业园建设的规划和管理，明确各产业园区的主导产业和发展方向，避免同一区域重复建设。在项目审批阶段，应对拟建项目进行严格审查，以确保其符合主导产业发展规划和政策要求。同时，应加强对于现代农业产业园区设置的科学性、合理性论证，突出主导产业、特色产业的农产品自然属性，避免以概念性的主题“拉郎配”，导致产业之间的关联性不强，无法发挥产业园区的集聚和带动效应。因此，建议进一步加强产业链协同创新，推动生猪和果蔬种植两个主导产业之间的关联度提高，形成完整的产业链条。

- （二）加大项目资金监管力度，提高资金使用效益

一是项目资金管理方面。建议区教育局指导从化中学完善本项目相关的经费使用与管理办法，需严格按照项目实施进度或绩效目标完成情况支付华师附中合作经费，首付比例控制在经费总额的30%以内。同时，区教育局应加强项目经费监管，定期主动对项目资金使用进度、合规性进行检查，指导从化中学科学合理使用项目经费。二是建议区教育局督导从化中学全面清理以前年度项目经费结存资金（基本户）按程序上缴或在下一年度预算申请额度中扣减。

- （三）制定项目业务管理制度，健全绩效纠偏机制

一是建议区教育局指导从化中学制定项目实施工作方案，明确双方权利与义务，要对华师附中派出的助教名师人数、时长、接力措施提出明确约定；编制具体的可操作性强的绩效考核方案，定期对双方职责履行情况进行考核，要全面落实名师打造、顶尖学生培养、高考考取一流大学学生人数有所突破的帮扶战略，并根据考核结果分配合作经费。同时，从化中学应积极争取从化中学优秀教师加入华师附中名师工作室、市级以上课题研究的机会，在从化中学教师高级职称评定上给予指导和培养，也可以探索共建名师工作室，不断地创新教师教育模式，培养未来卓越教师。此外，区教育局应当统筹管理其他下属单位同类型项目实施情况，组织区内多方学校开展经验交流，汲取见效快的帮扶方法，促进从化区高中教育高质量发展。二是建议区教育局指导从化中学制定绩效管理办法，为全面实施预算绩效管理提供制度保障、工作指引，提高绩效管理意识，确保绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果可以得到应用。三是建议区教育局督导从化中学年中开展绩效运行监控工作，成立领导小组，设置固定的业务负责人，全面掌握项目预算执行、绩效目标完成情况，利用纵向及横向对比的方法，全面分析帮扶前后从化中学在教师队伍建设、教育教学、学生培养方面的绩效目标完成情况。对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整预算。四是建议区教育局要加强下属单位绩效自评质量管控，各下属单位自评结果可以适当方式在系统内公开，对自评内容完整、数据准确、分析合理的自评单位给予表彰，对自评质量不达标的单位通报批评，起到互相学习、促进作用。