疫情防控和应急救灾物资专项经费

项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区发展和改革局（以下简称“区发改局”）疫情防控和应急救灾物资专项经费项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度疫情防控和应急救灾物资专项经费项目支出绩效等级为“良”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

根据从化区疫情防控物资保障工作的统一部署，结合疫情防控的实际需求以及《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》文件要求，区发改局为从化区物资保障组一组牵头单位，负责行政机关事业单位和基层一线所需的防疫物资的采购收储发放，项目资金用于保障疫情防控相关支出和应急救灾物资的采购、仓储及发放，保证各行政单位的工作人员日常工作所需的防疫物资，由各单位上报需求的物资类型与数量，由区发改局统一采买，租仓库并聘请管理员进行物资管理与发放。

- （二）项目立项依据

根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》（从防控办﹝2022﹞16号）文件要求，防控物资保障组由从化区发改局牵头，负责的工作包括“统筹防控应急物资保障工作，研究并综合协调防控应急物资保障中的重大问题”、“全面掌握防控应急物资保障工作的综合情况，及时了解防控应急物资需求动态和生产、流通、库存及资源保障情况，协调防控应急物资供需、生产、储备、运输等事宜”、“督促各镇（街、园区）、各单位落实防控应急物资保障措施，及时跟进、收集、上报防控应急物资保障工作情况，适时开展监督检查”。项目资金主要用于保障疫情防控相关支出和应急救灾物资的采购、仓储及发放，符合相关文件要求。

- （三）项目绩效目标

2022年年初申报的绩效目标为“保障疫情防控相关支出和应急救灾物资的采购、仓储及发放。2022年预计完成采购应急救灾100%，保证物资仓储完好性，零丢失，物资使用者满意度95%或以上”。

- （四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源为一般公共预算，2022年初批复的项目预算资金为3,000万元，年中追加预算资金4次，共计批复预算4600万元，分别是根据《广州市从化区发展和改革局关于申请追加2022年防控物资采购应急资金的请示（文件办理通知）》（从发改报﹝2022﹞42号）2022年7月追加预算资金500万元，根据《广州市从化区发展和改革局关于申请追加2022年防控物资采购应急资金的请示（文件办理通知）》（从发改报﹝2022﹞66号）2022年10月追加资金300万元，以及根据《广州市从化区发展和改革局关于申请追加2022年防控物资采购应急资金的请示（文件办理通知）》（从发改报﹝2022﹞77号）2022年11月追加资金300万。此外，根据现场座谈的情况了解，2022年11月的项目资金追加属于紧急启用方舱医院采购物资经费，区发改局已获得《广州市从化财政局关于广州市从化区发展和改革局申请下达应急启用从化方舱医院防疫物资采购经费的复函》，确认批复资金500万元。本项目多次请示追加预算资金的原因是2022年疫情空前严峻，开展多次大规模核酸检测工作，疫情防控工作更加繁重，需要的物资、人力以及经费都相较往年大幅增加，根据工作的实际情况，进行追加预算资金申请。

2022年初批复的项目预算资金为3,000万元，年中追加预算资金4次，共计批复预算资金总额4600万元，年度预算执行数4455.21万元，预算执行率96.85%。根据项目明细账，项目资金主要用于防疫物资购买与物资仓储管理费用，如外科口罩、外科手套以及酒精等物资采购。

- （五）项目实施情况

根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》（从防控办〔2022〕16号）文件要求，项目实施单位为从化区发展和改革局，2022年度的主要工作是保障疫情防控相关支出和应急救灾物资的采购、仓储及发放。2022年3月由区发改局委托广东恒实工程管理有限公司组织实施政府采购活动。2022年3月29日广东恒实工程管理有限公司完成政府采购并在广东省政府采购网挂网公示。2022年4月21日区发改局党组会议研究通过从化区2022年疫情防控和应急救灾物资采购项目评审结果。随后，区发改局与中标单位签订合同，进行物资采购、仓库管理、按需下发，并监督供应商提供物资的质量，保证各机关单位防疫物资的充足。2022年度均按时完成采购与发放任务，服务对象满意度为100%。

# 二、评价结论

总体而言，项目决策方面，立项内容符合现实需求与相关政策，但绩效目标及指标值设置的完整性有待加强。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“疫情防控和应急救灾物资专项经费”项目专家评价最终得分为85.36分，绩效等级为“良”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 85.36 | 85.36% |
| 决策 | 16 | 14 | 87.5% |
| 过程 | 24 | 21.06 | 87.75% |
| 产出 | 30 | 28.3 | 94.33% |
| 效益 | 30 | 22 | 73.33% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）项目决策依据充分，立项程序规范

一是项目定位准确，项目根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》（从防控办﹝2022﹞16号）文件要求开展相关工作，在区新冠肺炎防控指挥办的指导下采购与发放防疫物资，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；二是项目设立程序规范，作为持续性项目，根据项目往年的支出开展项目预算申报，进行了有效的测算，结合项目以往经验进行本年度工作的开展，且审批材料齐全。

- （二）资金使用较为合规，追加项目预算资金工作合理高效

一是预算资金追加手续合规，材料齐全，2022年度曾4次追加项目预算，包括3次预算资金调增以及1次紧急资金启用，项目追加预算的程序、材料齐全，均已获得批复；二是预算追加资金数额测算有据可依，科学有效，在预算追加请示时皆附有资金测算表，包含了所有物资的购买单价以及预期追加购买数量，测算表内的单价会随时间根据市场价格波动有所调整，除此以外，请示文件内均已明确追加资金的原因，有据可依，在追加预算资金后，年度执行率达96.85%，可见追加预算资金测算的准确性；三是物资采购通过招投标方式确定物资供应商，再签订采购合同，交易公开透明，且未有拖欠供应商物资款项的情况，物资采购与款项支付及时率高，符合《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》（从防控办﹝2022﹞16号）文件的要求。

- （三）项目产出符合预期，物资采购与发放工作开展有序

一是采购计划据实进行，由机关单位向区发改局方面申请物资，在机关单位提交相关申请函件后，区发改局根据各机关单位的需求情况进行采购，未开展超出请示范围的采购计划，减少了财政资金的漏损；二是物资发放工作有序开展，由区发改局统筹已采购物资，每月发放2-3批次，根据各机关单位的实际需求，错开发放日，保证发放工作的有序进行，无漏发错发现象，有效保障了机关单位在疫情期间正常工作的开展；三是采购的物资种类基本上可完全满足疫情防控需求，2022年度共计向31家物资供应商采购24类物资，可满足常态化疫情防控物资的基本需求。

# 四、存在问题或不足

- （一）未制定针对性的项目管理制度，项目管理有待提高

一是2022年为疫情的第三年，物资采买、仓储以及发放的程序已经较为成熟，但本项目未有根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》（从防控办﹝2022﹞16号）文件要求制定相关管理制度，如主管物资发放人员的安排、仓储管理制度、物资采买规章制度、紧急情况物资调度方案等，不利于项目开展过程中的监管与年末结算，容易在物资采购、仓储或发放过程中造成混乱；二是物资仓储无相关台账，根据项目现场核查，物资是先入库后在进行出库发放，无领取人与仓库管理员签字的领取单作为出库的佐证材料，且未制作台账，不利于项目物资的盘点与统筹。

- （二）疫情防控物资积压严重，未有下一步处理计划

根据现场调研情况，目前仓库内仍积压大量防疫物资，包括N95口罩（稳健）38184个、防护服29451件以及隔离衣83026件等物资。由于2022年12月后疫情防控政策发生改变，现阶段机关单位对前期采购的物资需求有较大的下降，物资大批量囤积在仓库。余下的物资现借存于区粮食集团仓库，仓库与日常管理暂由区粮食集团提供，暂不产生经费。后疫情时代的物资囤积浪费已成为全国性的问题，对于这部分物资的浪费，区发改局暂未有相关计划或方案，仅简单地进行仓储看管工作，物资的囤积以及租赁费用的支出造成严重的资源浪费。

- （三）绩效目标与指标设置不当，绩效管理工作质量有待提高

绩效目标设置未真正反映效益情况，绩效指标可衡量性不足，绩效指标分类不当，年度指标值存在设置过低的情况，一是绩效目标与绩效指标主要体现项目的产出情况，即具体完成的工作，“防疫物资的采购、仓储以及发放”，但绩效目标设置的深度和广度不足，仅表达了与物资相关的工作目标，未能完全体现项目效益，如“有效保障各机关单位在疫情下正常工作的开展”；二是绩效指标多为百分比指标，在绩效目标申报表内有明确比率的计算公式，但未标注计划完成量，且在绩效自评表中也未见计划完成数与实际完成数，导致指标难以对项目的情况做出科学的考评；三是社会效益指标未能概括项目真正的社会效益，“疫情防控和应急救灾物资的物资投入使用率”与“疫情防控物资和应急救灾物资保存丢失率”并不属于社会效益类指标，该指标应当属于质量指标；四是质量指标“疫情防控物资和应急救灾物资质量检测合格率”的年度指标值低设，年初设定的指标值为“95%或以上”，在实际工作开展中，作为医疗类用品，其检测合格率必须达到100%，否则将会对物资的使用者造成伤害。四是绩效监控表的填写有待规范，由于年初绩效申报表内未明确预计完成数，导致后期监控表与自评表所涉及比率的指标都难以准确考核项目进展，年中监控的意义被削弱。

# 五、相关建议

- （一）制定相应的项目管理制度，设立管理台账把握项目进度

在项目开展过程中，区发改局作为项目主管单位应当发挥主动性，制定项目开展的各项规章制度，一是应当针对工作内容制定项目管理制度，如物资采购方面可以设定物资采购工作开展的程序并规定过程中需要留档备查的材料，仓储工作方面可以要求以月为单位上交出入库台账，发放工作方面规定领取物资所需要的手续等，除此以外，制定紧急情况下的物资调动方案，以应对非常情况下的物资紧急需求；二是项目材料的编写与归档可以结合监管台账进行，将项目工作分为“采购”、“仓储”以及“发放”三个部分，落实专人负责制与总负责人制，在领取物资时要求当值仓库管理员与机关单位物资领取人共同签字确认，提高物资领取的准确性，防止仓储管理人员监守自盗；三是可以通过各环节的监管工作台账进行工作衔接，按照出库记录与入库记录反映的物资存量与流量，进行更加精确的物资分批采购计划制定。

- （二）根据实际情况处理积压物资，转变项目侧重点

2022年疫情管控政策已发生改变，后续工作不再需要进行如此大规模的物资采购工作，应提前做好下一步工作计划，一是项目可转化为常态化卫生用品发放的工作，将采买物资的侧重点从防疫转向救灾，由大规模、集约化的物资采购、仓储以及发放工作转变为按需购买办公室工作所需的卫生用品，减少采购量与预算资金，从大规模采买转化为精准采买，为各部门配备应急救灾物资；二是尽快研究囤积物资处理对策，出台防疫物资处理相关政策，可将物资种类、数量等情况上报区卫健局或区应急管理局，由区卫健局或区应急管理局根据当前各机关单位对相关物资的需求做出分配，余下的物资也可分发给辖区群众或捐赠至国内外灾区，减少浪费。

- （三）合理设置绩效指标与目标，提高绩效管理工作质量

在绩效管理时要深入考虑项目的社会效益，合理判断项目的产出的情况，一是设置绩效目标时应当突出效益，而非仅做项目内容的总结概括，建议修改为“保障应急救灾物资的采购、仓储及发放。满足机关单位相关物资需求，保障各机关单位日常工作的开展，维护社会稳定”。二是绩效指标的设置应当更加合理与全面，建议一是产出设置数量指标“年采购物资X批”或“年采购物资种类X类”考核采购工作的进展情况，设置质量指标“物资积压率（积压超过1季度的物资采购总价/全年物资采购总价*100%）”或“物资丢失率（丢失物品总价/全年物资采购总价*100%）”考核采购计划是否科学以及仓储管理是否到位，设置时效指标“物资采购及时性（按时采购的物资批数/全年物资采购总批数*100%）”或“物资发放及时性（按时发放的物资批数/全年物资发放总批数*100%）”考核是否按照实际情况及时进行物资采购与发放，考核能否以不高于前一年的实际单价完成疫情防控所需物资的采购；二是效益指标设置社会效益指标“社会稳定状况”或“保障机关单位工作开展”，考核项目的开展是否有利于社会。三是涉及比率的指标，应当在绩效目标申报时在入库表内注明计划完成数，使得绩效指标的考核更加客观、科学。