防疫经费项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区科技工业商务和信息化局（以下简称“科工商信局”）防疫经费项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度防疫经费项目支出绩效等级为“中”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，防控形势十分严峻。各级部门认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，按照党中央、国务院的统一部署，及时响应、果断应对，疫情防控经费保障工作总体有序有力。但也要看到，疫情防控具备时间紧、任务重，防控形势复杂严峻的特性。区科工商信局立足于广州市从化区新型冠状病毒肺炎疫情防控办公室的各项职责分工，做好从化区新冠疫情防疫管控相关工作。

- （二）项目立项依据

项目依据《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于印发<广州市从化区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组（指挥部）及办公室工作方案（2021年第1版）>的通知》《广州市卫健委 广州市公安局关于全面加强全市隔离医学观察场所管理和安保工作的通知》（穗卫函〔2021〕812号）《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市应对新冠肺炎疫情支持隔离酒店发展若干措施的通知》（穗防控办〔2021〕79号）等相关文件精神设立。

- （三）项目绩效目标

依据《项目入库申报表》可知，本项目2022年度预期绩效目标是：依照相关文件要求，做好从化区新冠疫情防疫管控工作，聘请充足专业的防疫各类工作人员，采购、配送各类防疫设备及物资，对境外人员进行严格的隔离管理，保障被隔离人员的生活需求，谨防人员外逃、污染物外泄的事故的发生。

- （四）项目资金来源及使用情况

依据《广州市从化区财政局关于广州市从化区科技工业商务和信息化局2022年部门预算的批复》、项目入库申报表和支付数据查询表可知，项目总预算3,816.02万元（年初预算3,500.00万元，年中调剂153.98万元至区政数局，追加预算470万元），均源于区级财政资金。截至2022年12月31日，实际支出3,746.09万元，资金支出率为98.17%。

- （五）项目实施情况

项目单位根据工作需求为防疫工作配备隔离转运、物业管理、安保、防疫物资配送及核酸检测等相关工作人员，当年度共配备114人，保障安保、物业管理、核酸检测、入境人员隔离等各项防疫工作正常运转，入境人员隔离天数基本达标，且有效保障当年度未出现因防疫隔离措施不当而引发疫情外泄事故和隔离人员逃跑事件。

# 二、评价结论

本项目由区科工商信局负责主管，防疫人员配备、防疫物资采购、配送及入境人员隔离等工作均按需、有序开展，有效保障人民群众生命安全。但在资产管理、预算编制、资金支出管理、绩效管理等方面存在一定的不足。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“防疫经费项目”项目专家评价最终得分为78.98分，绩效等级为“中”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 78.98 | 78.98% |
| 决策 | 16 | 11 | 68.75% |
| 过程 | 24 | 22.18 | 92.42% |
| 产出 | 30 | 23.80 | 79.33% |
| 效益 | 30 | 22 | 73.33% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）专班人员保障充分，区内转运和隔离管理工作有序进行

严格按照《广州市从化区新冠肺炎防控指挥办转运及隔离管理工作专班关于印发转运及隔离管理工作专班工作方案的通知》（从卫肺炎防控函〔2021〕6号）的文件精神，组建从化区转运及隔离管理工作专班，确保全区转运和隔离管理工作规范有序、安全平稳。2022年度，区转运及隔离管理工作专班共104人，其中综合组13人、隔离场所管理工作组19人、隔离场所工作人员管理组3人、隔离场所征用组6人、机场转运组32人、酒店送返组21人、对外协调组4人、督导督办组6人，专班的组织架构健全，职责分工明确，运行机制完善，可有效应对我区大规模疫情发生，落实落细工作人员、车辆、物资、隔离场所等各项防控措施，确保转运隔离规范有序、安全平稳。

- （二）严格落实疫情防控政策，有效保障人民群众生命安全

从化区2022年度严格落实疫情防控措施，从政策宣传、入境人员隔离、核酸采样等多个方面落实疫情防控政策，保障人民群众生命安全。宣传方面，从化区采取海报张贴、视频轮播、语音播报等多种方式加大宣传力度，增设引导标志标识，加大清洁保洁和消毒消杀频次，加强人员管理，切实做好疫情防控工作。入境人员隔离方面，当年度征用隔离酒店27家，用于集中医学观察、本土疫情集中医学观察、低风险岗位工作人员集中居住管理和援广医护住宿等4个方面，集中隔离的入境人员共计31701人，有效保障入境人员隔离期间的生活所需，确保当年度隔离点未发生交叉感染事件，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。核酸采样方面，在从化区2个屠宰场设置核酸检测点，对屠宰场内近300名的从业人员和监管人员按照“隔天一检”的方式进行核酸检测，实现精准防控，有效保障社会面在当年度未发生重大感染事件。

# 四、存在问题或不足

- （一）资产管理不太合规，易造成国有资产流失

一是部分资产未计入固定资产或资产入账总额不太准确，不符合《政府会计制度》的会计核算要求。经查阅《支付数据查询表》、固定资产明细账和资产卡片台账可知，项目单位于2022年购置资产共计78.09万元，其中计入固定资产的资产总额为29.02万元，占比37.16%；未计入固定资产的资产总额为49.07万元，占比62.84%。第一，部分资产入账价值不太准确，国库支付数据与财务入账金额存在差异。《支付数据查询表》中凭证号为SQ440184220701000069，资金用途为“防疫购买15台空调安装空调费”，支付金额为66,481.00元。但项目单位在固定资产明细账和资产卡片台账中的相关资产入账价值共计60,751.00元，与国库支付查询数据存在5,730.00元的差异。第二，部分资产未作为固定资产核算和管理，与相关资产管理制度不符。如，防疫水马、灭火器、对讲机等单位价值不在1000元以上，但使用期限超过1年的大批同类物资未计入固定资产。项目单位将以上资产作为物资进行管理，出入库均有签收登记，但未将其纳入固定资产管理，亦未建立相关资产管理制度规范管理以上资产，易造成资产流失，影响财政资金使用效益。

二是防疫资产回收利用率低，未能有效盘活国有资产。经查阅固定资产卡片台账可知，截至2023年2月，区科工商信局的固定资产价值共计25,816,261.24元，其中因防疫所需购置的且至今存放在酒店的固定资产价值共计1,310,403.00元，占总资产的比例为5.07%。台账中显示存放在酒店的相关资产权属和使用单位虽是区科工商信局，但区科工商信局未对存放在酒店的固定资产进行盘点，亦未将相关资产进行回收利用，易造成国有资产流失。

- （二）项目预算管理有待提升，预算资金测算不够精细

部分子项的预算编制依据不太充分，资金测算标准不明晰，项目单位在编制预算时未具体测算各细项预算的具体构成和费用标准。如，从项目入库申报表中可知，年初预算计划用于防疫专班组修缮项目预算100万元和支持完善监控专班项目预算1,000万元这两个子项资金，项目单位仅明确了项目预算总额，未体现出子项预算的测算过程，其具体组成内容和费用计算标准均不明晰。

- （三）绩效目标管理意识不强，有待探索新型绩效模式

一是绩效目标设置的全面性和绩效指标设置的科学性均有待加强，第一，项目单位根据聘请充足专业的防疫各类工作人员，采购、配送各类防疫设备及物资等支出项设置了绩效目标和指标，但项目单位设置的绩效目标中未明确各项工作的具体任务量，难以判断单位设置的绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。第二，项目单位未设置产出质量指标，且部分绩效指标的目标值过低，如产出数量指标“防疫工作人员配备达标率”、“防疫物资、设备采购完成率”和“防疫物资配送及时率”等三个指标的目标值均为“90%或以上”，考核方式为“实际XX数量/计划XX数量*100%”，从目标值及指标考核方式可体现出单位无法按计划100%完成相关工作，如同工作计划完成率无法达到100%，存在低设目标值的现象，不利于引导项目实施及开展，亦不利于项目单位在年度工作结束后，客观、全面地评价项目实施成效。

二是预算绩效管理工作不太到位，绩效经验总结等方面均有待提升。未见项目单位及时总结突发公共卫生事件防疫工作经验，总结既往问题并提出针对性及可行性强的建议的相关材料，项目单位在公共卫生应急管理体系建设方面有待进一步加强和努力，可持续发展效益有待持续深入。

# 五、相关建议

- （一）优化资产管理，盘活固定资产

建议项目单位对防疫资产进行全面清查、盘点，确保账账相符、账实相符，摸清资产存放地点和使用状态，维护国有资产安全完整。首先，对于权属关系在本单位但实物未存放在本单位的固定资产，建议项目单位以发函的形式执行实物盘点程序，并明确该项资产的归属。其次，对于资产实际使用人和保管人均是其他行政事业单位的，建议项目单位通过资产划拨方式调整资产权属，减少异地资产管理风险。最后，对于存放在酒店的资产，建议项目单位及时回收相关资产，并拟定资产盘活使用计划，避免资产长期闲置，提高资产利用率。

- （二）强化预算管理意识，提高预算编制科学性

一是在预算管理上，建议项目单位根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强单位自查。建议项目单位根据自身发展现状、针对项目的推进建立内部审计制度，成立以财务科室为主导，相关主管领导参与的财务审核小组，小组成员至少2名以上，实行组长负责制，并通过一定日期，如以季度为单位，对项目单位内部财务进行整理核查，并做好相关的财务审核记录。发现财务整理不规范问题要及时进行纠正，将责任落实到人。

- （三）树立全过程绩效管理意识，制定完备评价体系

财政专项资金绩效评价以评价结果为导向，是提高政府财政支出效益、加强项目管理水平的重要手段。因本项目作为突发性公共卫生防控资金，具备反应速度快、体量大的特点。如果按照常规流程设计绩效目标及指标，很可能无法跟上资金使用速度，不能提供参考依据。因此，建议项目单位对于此类公共卫生应急经费，从长远角度出发提前制定绩效评价体系，明确评价标准。其次，可充分结合公共卫生突发事件的不同发展阶段（应急响应阶段、平稳阶段和恢复阶段），按不同阶段的特征设置绩效体系。如目前新冠疫情已进入平稳阶段，正在向恢复阶段迈进，项目单位应侧重考虑疫情防控结果及后续经济社会和生活恢复情况。