农村义务教育学生营养改善计划补助专项经费项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区教育局农村义务教育学生营养改善计划补助专项经费项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度农村义务教育学生营养改善计划补助专项经费项目支出绩效等级为“良”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

为落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《广东省农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金管理办法》（粤府办〔2012〕59号）等文件要求，开展膳食补助，进一步改善农村学生营养健康状况。广州市于2013年秋季学期起正式启动第一轮面向从化、增城两区非城区义务教育阶段学生的营养改善计划试点工作，试点时间为2013至2016学年，试点期间每生每天补助3元。根据《就〈广州市教育局广州市财政局关于实施新一轮农村义务教育学生营养改善计划试点工作的请示〉的批示》（教育〔2017〕64号），从2017年至2020年继续按照第一轮营养改善计划试点工作确定的补助对象，每生每天补助5元。

- （二）项目立项依据

根据《就〈广州市教育局关于实施第三轮农村义务教育学生营养改善计划的请示〉的批示》（综三教育〔2020〕286号）、《广州市教育局广州市财政局印发关于进一步健全广州市学生资助政策体系实施意见的通知》（穗教规字〔2021〕9号）等文件要求，为进一步改善农村义务教育阶段学生营养状况，广州市第三轮营养改善时间为2021年至2024年，市级试点实施范围调整为从化区非城区（五镇）义务教育阶段学生，补助标准为每生每天5元（全年按照学生在校时间200天计算），每生每年1000元。

- （三）项目绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，项目绩效目标为：为确保学生营养改善计划工作顺利实施，为全区所有农村义务教育学校学生（不含城区）提供营养膳食补助。

- （四）项目资金来源及使用情况

根据《广州市财政局关于转下达2022年农村义务教育学生营养改善计划地方试点省财政奖补资金的通知》、《广州市财政局关于提前下达2022年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2021〕169号）等文件内容，2022年，区教育局共收到项目财政资金1,672万元，其中省级财政奖补资金63万元、市级财政配套资金466万元、区级财政配套资金1,143万元（含追加资金300万元）；实际使用资金1,672万元，资金使用率100%。其中，支付奶制品采购费用997.87万元，支付食品采购费用674.13万元。

- （五）项目实施情况

2021年2月，从化区人民政府办公室印发《2021—2024年广州市从化区农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（从府办函〔2021〕91号），《方案》提出按照农村义务教育学生每人每天5元、每年按200天的标准执行，从化区自2021年秋季学期起实施农村义务教育阶段营养改善计划，中小学实行奶制品（鲜奶、酸奶、常温奶）+N（食品：蛋糕、苹果、酥皮菠萝面包、香蕉）每天配送（常温奶可一个星期配送一次），食用时间为每天上午或下午（具体时间由学校自行确定），作为学生课间的营养补充。2021年7月，区教育局通过公开招标确定广州市泓亨贸易有限公司为中标单位，奶制品中标价格2.87元/人/天，食品中标价格1.65元/人/天，供货期为2021年9月至2024年7月。2022年度，实际完成营养餐配送人数约43800人（1-9月平均数），完成营养餐配送天数约134天，天数不达200天的原因：一是9月份由于欠供货商货款，供货商暂停供货，经协调，从9月28日恢复供货。二是受疫情影响，12月份中小学停课。

# 二、评价结论

总体而言，项目在立项程序、资金使用、产出数量方面实施相对较好，但在项目绩效目标设置、组织监管、实施效果方面有待规范。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“农村义务教育学生营养改善计划补助专项经费”项目专家评价最终得分为80分，绩效等级为“良”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 80 | 80.00% |
| 决策 | 16 | 13 | 81.25% |
| 过程 | 24 | 18 | 75.00% |
| 产出 | 30 | 26 | 86.67% |
| 效益 | 30 | 23 | 76.67% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）加强项目组织领导，确保各方责任落实

从化区成立了农村义务教育学生营养改善计划领导小组，负责研究确定从化区实施农村义务教育学生营养改善计划有关重大事宜，协调解决工作中出现的重大问题，督促镇街政府和各有关部门严格履行职责，认真落实方案，并按照有关法律法规，创造条件向镇街政府和农村义务教育学生营养改善学校提供资金和技术支持。同时，制定出台了《2021—2024年广州市从化区农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（从府办函〔2021〕91号），职责边界清晰，责任落实明确。

- （二）落实营养餐征订制度，受益学生人数超万人

从化区营养改善计划学校学生营养餐的征订对象，是以学生学籍为依据，不与学生户籍挂钩，具体以学校学生的花名册作凭证。2022年度，从化区共有50所试点学校，其中小学38所，中学12所；受惠学生数约43800人（取2022年1月与9月的平均数）。2022年从化区全区学生消瘦检出率为13.76%，2021年为14.03%，较上年下降0.27%，反映出从化区学生体重较上年有所增长。

# 四、存在问题或不足

- （一）营养改善食谱不科学，学生营养改善效果欠佳

一是设置的营养食谱不够科学。从化区营养改善计划实行奶制品（鲜奶、酸奶、常温奶）+N（食品：蛋糕、苹果、酥皮菠萝面包、香蕉）每天配送（常温奶可一个星期配送一次）。《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》明确提出不得提供保健食品、含乳饮料和火腿肠等深加工食品。从化区为学生提供酸奶等含乳饮料、蛋糕与面包等加工食品，与政策相关要求不符，不利于促进农村学生营养均衡。二是数据表明现行供餐模式对学生营养改善效果不够理想。中小学生的营养不均衡会影响他们的生长发育和认知能力，增加疾病风险，其中，学生的生长迟缓率通常作为反映长期膳食营养摄入不足的主要指标。2022年从化区全区学生生长迟缓检出率1.03%，比2021年的0.76%上升了0.27%。

## （二）合同签订内容不严谨，政府采购管理不够规范

一是未在合同中约定组织开展1年2次的食品检测工作。根据项目招标文件，中标单位须按采购人要求将食品送至采购人指定的第三方检测机构进行检测，且每年不少于两次，费用由中标单位承担。区教育局与中标单位签订合同时未明确该事项，导致中标单位2022年度未开展食品检测工作。二是中标人未按合同约定实施标准供应奶制品。根据项目用户需求书，设定的4种奶制品包括脂肪、蛋白质、非脂乳固体三项关键技术指标；根据《投标货物技术偏离表》，中标单位采购货物中的酸牛奶、纯牛奶、乳酸奶3种奶制品未完全响应技术指标需求，投标人响应描述与采购需求技术指标呈负偏离，主要是上述3种奶制品的蛋白质含量不达用户需求。区教育局按采购需求中奶制品技术含量标准与中标单位签订项目合同，中标单位基本按照投标响应时呈负偏离蛋白质含量标准的奶制品供货，故中标单位提供的上述3种奶制品中蛋白质含量低于合同约定的实施标准。三是个别批次的酸牛奶蛋白质含量没有达到中标单位投标响应标准。根据中标单位提供《广东燕塘乳业股份有限公司产品检验报告》（质量记录编号：YT/R-24-020.5A）2022年5月15日生产老广州风味发酵乳蛋白质含量为2.65%，低于投标人响应的技术指标2.70%。

- （三）项目档案管理不完备，制度执行力度有待提高

一是未按学年分类整理项目材料归档。根据《广州市从化区教育局农村义务教育学生营养改善计划管理制度》，区教育局应当将关于学生营养改善计划工作下发的文件、通知、检查情况记录、整改意见、措施等都要归档备查。对于突发事故，应同步介入收集相关材料归档备查。根据区教育局资料提交情况，项目档案管理制度执行不够到位。首先是区教育局仅提供2022年2月、9月学校储藏室检查的通知，未能提供检查情况记录、整改意见等；提供的2022年度全年与本项目相关的下发通知文件、检查记录、整改报告等全过程资料不够完善，未按时间顺序编制目标整理归档成册。其次是未见有区教育局对与本项目相关的突发事故介入处理的相关材料。最后是按照制度，学生营养改善计划工作档案由各所学校进行专门管理，但各学校在更换管理人员时未做好交接工作。项目档案资料不完整，不能为营养餐计划落实情况提供详实的资料依据。二是未单独对实施营养改善计划的农村学校开展常规监测。项目单位提供了从化区2020-2022学年学校体检结果报告单，上述报告数据包含全区所有学校学生体检指标，未区分农村义务教育学校学生体检指标数据。根据现场调研了解，区教育局未组织协调区卫生健康局科学单独开展营养改善计划学生营养健康监测，未有效落实“健康中国行动”和“国民营养计划”有关要求，无法对从化区营养改善计划实施效果开展更加全面客观的综合评价。三是制度更新不及时。区教育局制定了《广州市从化区教育局农村义务教育学生营养改善计划管理制度》《广州市从化区农村义务教育学生营养改善计划食品应急预案》等内部制度，上述管理制度均为2018年制定，未能根据实际情况不断修订和完善，未将项目实施过程中发现的问题纳入制度中予以解决，与《行政事业单位内部控制规范（试行）》第五条不符。

# 五、相关建议

- （一）科学制定学生营养食谱，因地制宜开展膳食指导

一是建议优化企业供餐餐品结构，不得安排含乳饮料等加工食品，要适量摄入畜禽鱼类、新鲜蔬菜水果、奶及奶制品等，提高膳食摄入丰富度，满足中小学生迅速生长发育对优质蛋白质的需要。此外，可以与区卫生健康局内部有关膳食专家结合从化区农村学生体质情况进行探讨优化，制定膳食指导方案。二是建议组织多层次多形式开展营养健康宣传教育，培养中小学生良好的饮食行为和生活习惯，降低吃零食、喝饮料的学生比例，进一步促进农村中小学生营养均衡、健康成长。

## （二）加强采购管理工作，提高合同风险防范意识

一是建议区教育局加强政府采购活动内部控制管理，建立健全动态监控体系，将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，全面控制。抓住关键环节、岗位和重大风险事项，从严管理。同时，建立内部控制管理的激励约束机制，将内部控制制度的建设和执行情况纳入绩效考评体系，将日常评价与重点监督、内部分析和外部评价相结合，定期对内部控制的有效性进行总结，加强评估结果应用，不断改进内部控制管理体系。二是建议加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部法律顾问参与相关工作，确保合同内容合法合规、明确具体。三是要提高合同风险防范意识，建立履约预警机制，根据合同风险点、履约时间点等要素，通过制定监管计划、明确责任人员，定期对合同方开展绩效考核，做到对风险防微杜渐，提前防范。

- （三）明确档案管理责任人员，有效增强制度执行力度

一是建议区教育局要重视项目档案管理工作，明确项目档案管理责任人，编制项目材料归档流程及规范，指导各所学校完善项目档案管理，要全面梳理2022年度项目材料分类整理归档。二是建议区教育局要组织协调卫生健康部门、疾控部门开展营养健康教育、膳食指导和学生营养健康监测评估；制定营养知识宣传教育和营养健康监测评估方案；开展营养知识宣传教育、膳食指导和营养健康监测评估。三是建议区教育局结合实际进一步修订完善项目有关制度，如参照《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》（教财〔2022〕2号）将采购意向、绩效管理与监督检查等内容进行补充完善。四是建议区教育局要高度重视制度执行，如定期组织应急事件处置演练；从业人员应落实有关培训学时要求，定期参加有关部门和单位组织的食品安全知识、营养配餐、消防知识、职业道德和法制教育培训，增强食品安全意识，提高食品安全操作技能等。