从化区第六中学与广州执信中学合作共建经费项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区教育局2017-2019年度从化区第六中学与广州市执信中学合作共建经费项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2017-2019年度从化区第六中学与广州市执信中学合作共建经费项目支出绩效等级为“中”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

从化六中与广州市执信中学合作共建共分2期，其中第一期合作时间为2013年1月-2016年1月。2017年，《广州市教育局关于印发推进市属优质教育资源集团化办学的实施方案的通知》，提出教育集团组建原则、方式、推进措施，把市属优质教育资源输送到外围城区，带动相对薄弱学校和新建学校共同发展。为深入贯彻落实广州市教育局2017年12月成立教育集团大会精神，从化区第六中学与广州市执信中学开展了第二期为期三年的合作共建。

- （二）项目立项依据

根据《从化区教育局关于配套从化六中与广州市执信中学、龙潭中学与广东实验中学合作共建专项工作经费和人员经费的请示》（从教报〔2016〕79号），申请区政府解决所需合作资金。根据区政府办公室2017年1月26日签发的文件办理通知办文〔2017〕277号，区政府同意安排从化区第六中学与广州市执信中学合作共建经费，三年合计经费180万元。

- （三）项目绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》等材料，项目绩效目标为：通过和广州市执信中学合作共建，让我校在教育教学、学校管理、师资队伍建设、学校文化建设等方面得以改善，进一步提升我校管理水平、促进教师的专业化发展，形成科学规范的管理机制，增强核心竞争力，全面提升教育教学质量和办学水平，带动和辐射从化区教育的优质发展。

- （四）项目资金来源及使用情况

根据区政府批复，项目资金从2017年开始安排，2017-2019年度，项目所需合作资金180万元，区财政预算安排180万元，资金在区教育局统筹的捐资助学经费中安排，资金下达率100%，项目资金支出125.47万元，资金支出率69.71%，资金支出率较低原因：预算资金需求测算不够精准，项目单位未明确合作共建内容的各项具体目标和资金使用计划，导致项目资金未能全部支出。

- （五）项目实施情况

根据从化六中与广州市执信中学签订的《广州市执信中学与从化区第六中学深度合作共建协议书》，协议约定双方合作共建时间为2016年2月至2019年2月，合作共建主要包括学校管理工作、教师专业发展、教学教研工作、课题科研工作、各类活动交流5个方面内容。因项目单位未能细化各项合作内容的具体年度目标和任务清单，也未能提供完整的合作内容完成情况的材料佐证，各项佐证材料较为零散，导致各项合作内容完成情况难以全面考核。

# 二、评价结论

总体而言，项目决策方面，立项内容符合广州市教育局集团化办学的理念，但绩效目标及指标值设置合理性有待加强；过程管理方面，主要存在预算执行力度不足、资金使用管理不够规范、管理制度执行不到位等问题；项目产出和效益方面，未能对实施后的绩效完成情况进行总结梳理，绩效佐证材料不够全面，绩效目标完成情况是否与项目实施直接挂钩难以衡量。基于现场核查结果及相关档案材料分析，“从化六中与广州市执信中学合作共建经费”项目专家评价最终得分为76分，绩效等级为“中”。

表3-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 76 | 76.00% |
| 决策 | 16 | 10 | 62.50% |
| 过程 | 24 | 15 | 62.50% |
| 产出 | 30 | 25 | 83.33% |
| 效益 | 30 | 26 | 86.67% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）深入开展教师交流跟岗，提升教育教学能力

2017-2019年，从化六中与执信中学共开展师生参观交流活动7次、远程教学2次、英语外教4次、教师跟岗学习3次、校本研修4次。其中，执信中学高三班主任及各科高三组长到从化六中开展高考备考经验交流活动，探讨在临考前如何帮助学生调整考前状态，更好地激发学生学习动力，为从化六中高考备考工作把脉开方，传经送宝。此外在生物教师跟岗学习中，从化六中教师对执信中学课堂教学重视情景创设，营造愉快课堂，重视课本知识与生活实际的联系，重视传统方法与现代信息技术的有机融合应用，重视培养学生的“四基”和学科核心素养等方面收获颇丰，进一步提升教师细致深入的作风和立德树人精心育人的追求。

- （二）共享集团化教育教学思路，推进高质量发展

从化六中自纳入广州执信教育集团成员学校以来，按照集团化办学思路共享执信教育集团优质教育教学资源，同步教研教学，以“立德树人，五育融合”为目标，致力办成“学生自信、教师自强、家长自豪”的现代化优质名校，促进学校教育教学高质量发展。学校先后被评为全国足球特色学校、广东省校本培训示范学校、广东省艺术特色学校、广州市非物质文化遗产传承学校。自与执信中学开展第二期合作共建以来，学校教师获得区级荣誉273项，市级48项，省级13项，国家级9项；获得区级学科类奖项246项，市级61项，省级9项，国家级3项；发表区级论文34篇，市级4项篇，省级42篇，国家级2篇。共有39项区级课题，7项市级课题，5项省级课题,3项国家级课题获得立项；学生各类学科竞赛获区级奖项535个，市级奖项155个，省级奖项40个，国家级奖项10个，推进学校高质量发展方面取得新篇章。

# 四、存在问题或不足

- （一）合作协议缺乏量化考核约束，目标任务不清晰

根据《广州市执信中学与从化区第六中学深度合作共建协议书》，双方约定了学校管理、教师专业发展、教学教研、课题科研、活动交流5个方面的合作内容，但合作内容表述较为宽泛，协议偏向框架约束，项目单位没有在合作框架的基础上，通过补充协议或任务清单等方式，进一步细化量化合作内容和任务目标，导致在执行过程中合作内容、目标不清晰，完成情况缺乏有效考核。如在课题科研方面未能体现执信中学参与指导从化六中开展课题研究等工作。

- （二）档案管理不够完备，难以全面佐证产出和效益

因项目时间较久、双方合作共建人员更换和工作交接不到位等原因，从化六中和执信中学合作共建项目未能留存完整的绩效完成情况佐证材料，从化六中也未能全面梳理合作共建协议约定的合作目标和各项工作内容的完成情况。此外，因2019年更换财务系统，现财务系统无法导出旧系统财务数据，且2017、2018年财务系统备份的电子账套无法打开，难以核实2017-2018年度财务支出情况，财务资料档案管理不规范。

- （三）存在超范围列支事项，资金管理水平有待提升

一是资金结余较多，预算编制不够精准。2017-2019年度，合作共建专项经费预算总数180万元，经费支出主要包括支付给支教老师的劳务费、跟岗学习教师的差旅费等，但项目单位未结合项目实施内容编制年度资金使用计划，人员经费预算的测算依据不充分，2017-2019年合作共建经费累计执行数为125.47万元，资金支出率69.71%，反映项目单位在最初申报预算时资金需求测算不够精准。二是超范围使用合作经费。从化六中在实际执行过程中存在将学校其他的公用经费支出在合作共建专项经费中列支的情况。如从化六中在2019年1月第15号凭证支付2018年春季高中教学用书款17,366.83元、1月第33号凭证支付复印费31,129.05元、1月第72号凭证预付广彩墙制作材料费20,000元、10月第57号凭证支付广州市中小学美术教师教学能力大赛教师住宿费348元等支出，上述支出内容为日常公用经费相关支出，与本合作共建专项工作经费无关，资金支出不够规范。

- （四）绩效目标设置不科学，绩效指标设置不准确

一是绩效目标设置不合理。本项目属于跨年度项目，项目单位设置的绩效总目标与年度绩效目标内容一致，未能根据年度工作实际进行区分，没有体现总体绩效目标与年度绩效目标的差异，年度绩效目标设置不够合理。二是绩效指标设置不准确。项目单位设置了6项绩效指标，包括2项数量指标、1项质量指标、2项社会效益指标、1项满意度指标，绩效指标类型较为全面，但也存在部分指标与绩效目标关联性不足、可衡量性不够的问题。如设置的数量指标“每学年两校合作共建活动有效开展”缺少明确的指标值；社会效益指标“受惠学校满意率”与项目绩效目标、实施内容不相关；社会效益指标“政策受惠学生覆盖率”难以获取有效数据进行测算，可考核性较弱。

# 五、相关建议

- （一）完善合作协议考核内容，落实目标任务清单机制

一是建议从化六中与执信中学加强沟通，根据学校发展实际，对于后续合作共建工作完善协议内容，进一步细化在加强学校管理、教师队伍培养、教学教研、交流合作等方面的量化考核目标，同时在协议中应加强责任约束，明确各方权利和义务，保障有关合作目标顺利达成。如在学校管理方面，通过对标执信中学，细化各项管理制度和规范标准，促进管理水平提升；在教师队伍培养方面，应侧重于从化六中青年教师的技能培养、中层干部的跟岗学习，并制定相应结业试题、职称等级评定等形式，促进从化六中形成自身的教师培养培训模式，实现教师水平提升。二是建议从化六中制定协议期内每年的详细工作计划或方案，将协议目标以任务清单形式落地，明确责任分工，抓好统筹协调工作，同时教育主管部门应定期对相关合作协议履行情况进行监督检查，保障协议各项任务顺利推进。

- （二）加强实施过程材料梳理，提升项目绩效管理水平

一是加强实施过程材料梳理。对标合作共建年初目标和任务清单及时总结各项目标任务完成情况，并梳理过程档案材料，保障合作协议约定的各项任务目标计划、过程材料、完成情况都能清晰的体现。此外，还需提高财务资料档案管理意识，要严格按相关规定保管财务资料。二是提升绩效管理水平。建议区教育局加强对区属学校绩效管理的业务指导和绩效自评质量管控，督导从化六中在后续合作协议履行过程中开展绩效运行监控工作，全面掌握项目预算执行、绩效目标完成情况，利用纵向及横向对比的方法，全面分析帮扶前后从化六中在学校管理、教师队伍建设、教学教研、学生培养、合作交流等方面的绩效目标完成情况，提升绩效管理水平。

- （三）科学编制资金使用计划，进一步规范资金使用

一是科学编制预算和资金使用计划。项目单位应结合项目年度实施计划和任务目标，细化各项人员劳务费、差旅经费和项目经费的预算明细，统筹使用好项目年度预算资金，同时编制年度资金使用计划，提升预算资金使用效益。二是规范专项经费使用。建议从化六中在后续合作共建专项经费使用过程中，严格遵照财政部门专项资金管理规定、区教育局工作要求和学校内部合作共建专项经费管理制度要求使用资金，严格资金使用范围标准，规范专项资金会计核算，确保专项资金专款专用，提升资金管理水平。

- （四）科学设置绩效目标，全面合理设置绩效指标

一是科学设置绩效目标。建议从化六中与广州市执信中学进一步协商确定项目后续合作期的总体绩效目标，并根据项目实施进度制定阶段性年度绩效目标任务、目标值，将年度绩效目标进行细化和量化，体现总体绩效目标和年度绩效目标的差异。二是全面合理设置绩效指标。绩效指标应与绩效目标，与预算资金投入的产出和效益密切相关，并设置预期合理、量化、可衡量的绩效指标值，确保绩效指标可评测。