现代农业产业园项目绩效评价报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

根据《广州市从化区财政局关于印发2023年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关规定，受广州市从化区财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对广州市从化区农业农村局现代农业产业园项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，2022年度现代农业产业园项目支出绩效等级为“良”。

# 一、评价项目概述

- （一）项目背景

2020年6月，根据《关于公布2020年第一批省级现代农业产业园建设名单的通知》（粤农农函〔2020〕515号）文件通知，广东省农业农村厅（以下简称“省农业农村厅”）公布了第一批省级现代农业产业园建设名单，其中广州市从化区生猪产业园、柑橘产业园、粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园属于2020年珠江三角洲地区第一批自筹资金建设现代农业产业园名单。2020年9月，经广州市从化区人民政府（以下简称“区政府”）审定同意，广州市从化区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）印发《广州市从化区农业农村局关于印发广州市从化区柑橘产业园、生猪产业园、粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园等省级现代农业产业园建设方案的通知》（从农函〔2020〕61号），明确了产业园建设方案。建设方案涵盖了产业园基本情况、功能定位、目标任务、投资估算与效益分析以及保障措施等各项内容。

- （二）项目立项依据

1.《关于公布2020年第一批省级现代农业产业园建设名单的通知》（粤农农函〔2020〕515号）；

2.《广州市农业农村局 广州市财政局关于印发广州市现代农业产业园财政补助资金管理办法的通知》（穗农规字〔2020〕6号）；

3.《关于广州市从化区柑橘产业园、生猪产业园、粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园等省级现代农业产业园建设方案备案的报告》；

4.《广州市从化区农业农村局关于印发广州市从化区柑橘产业园、生猪产业园、粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园等省级现代农业产业园建设方案的通知》（从农函〔2020〕61号）。

- （三）项目绩效目标

根据单位提供的《现代农业产业园财政补助项目（从化区）》，单位设置的总体绩效目标为“提高产业园的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力，培育知名度较高的区域农业品牌，建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制”，并对此设置了3项产出指标和4项效益指标。具体指标设置情况见下表。

表1-1 项目绩效目标及绩效指标

| 当年绩效目标 | 提高产业园的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力，培育知名度较高的区域农业品牌，建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成产业园数量 | 3 |
|  |  | 质量指标 | 产业园布局规划合理性 | 明显提高 |
|  |  |  | 产业园内农业标准化生产水平 | 明显提高 |
|  | 效益指标及服务对象满意度指标 | 社会效益 | 产业园内一二三产融合水平 | 明显提高 |
|  |  | 经济效益 | 产业园农民收入高于所在区平均水平比例 | 15% |
|  |  | 社会效益 | 产业园内农产品质量安全监督水平 | 产业园产地农产品监测合格率超过98%，园区实施主体不发生重大农产品质量安全事故 |
|  |  | 经济效益 | 产业园主导产业产值占产业园农业总产值比重 | 50% |

- （四）项目资金来源及使用情况

根据《广州市农业农村局关于提前下达2022年转移支付资金的通知》（穗农函〔2022〕8号）、《广州市财政局关于下达2022年现代农业产业园财政补助项目资金的通知》（穗财农〔2022〕55号）文件通知，截至2022年12月31日，现代农业产业园项目共计市级到位资金13,800万元，实际支出金额为9,976.24万元，预算执行率为72.29%。

表1-2 现代农业产业园项目市级财政资金到位汇总表

| 序号 | 到账文号 | 到账金额（万元） | 到账时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穗农函〔2022〕8号 | 10000 | 2022年1月13日 |
| 2 | 穗财农〔2022〕55号 | 3800 | 2022年9月14日 |
| 汇总 |  | 13800 | / |

表1-3 现代农业产业园项目2022年支出明细表

| 序号 | 项目类型 | 截至2022年12月31日 实际支出金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市从化区柑橘产业园 | 1670.22 | / |
| 2 | 广州市从化区生猪产业园 | 2709.13 | / |
| 3 | 广州市从化区粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园 | 4455.75 | / |
| 4 | 花卉省级现代农业产业园、荔枝省级现代农业产业园 | 1141.14 | 经区政府研究决定，同意将结余资金安排到其他项目 |
| 汇总 |  | 9976.24 | / |

- （五）项目实施情况

根据《广州市农业局关于印发广州市现代农业产业园建设实施方案（2018-2020年）的通知》（穗农〔2018〕242号）、《广州市农业农村局关于印发广州市现代农业产业园财政补助资金安排方案的通知》（穗农〔2019〕125号）、《广州市农业农村局 广州市财政局关于印发广州市现代农业产业园财政补助资金管理办法的通知》（穗农规字〔2020〕6号）文件精神，区农业农村局广泛组织项目申报并编制资金使用方案、组织专家进行项目可行性论证、征求区各职能部门意见并修改完善资金使用方案，经局党组研究同意后上报区政府。2020年9月，经区政府同意，区农业农村局印发《广州市从化区农业农村局关于印发广州市从化区柑橘产业园、生猪产业园、粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园等省级现代农业产业园建设方案的通知》（从农函〔2020〕61号），并上报市农业农村局备案《关于广州市从化区柑橘产业园、生猪产业园、粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园等省级现代农业产业园建设方案备案的报告》。现代农业产业园项目补助资金可综合采取项目补助、惠农补贴、以奖代补以及贷款贴息等方式使用。其中公益性项目可由所在镇（街）或区农业农村局等组织实施，可给予全额资金补助；农业企业等农业生产经营主体实施的项目主要采取“以奖代补”方式进行补助，经单位自评验收、区农业农村局验收后发放补助资金。

# 二、评价结论

总体而言，现代农业产业园项目产出和效益表现良好，基本达到原定目标，但在决策、过程方面表现不佳，主要体现在前期申报论证工作不够合理、企业奖补发放未严格执行财务管理办法等情况。“现代农业产业园”项目专家评价最终得分为80.08分，绩效等级为“良”。

表2-1 评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 80.08 | 80.08% |
| 决策 | 16 | 10 | 62.50% |
| 过程 | 24 | 17.58 | 73.25% |
| 产出 | 30 | 26.5 | 88.33% |
| 效益 | 30 | 26 | 86.67% |

# 三、项目主要绩效或成功经验

- （一）提升园区生产技术水平，提高企业市场竞争力

各产业园与高校、科研院所加强合作，推进产学研一体化发展，优化资源配置，加速产业技术进步和创新。生猪产业园与华南农业大学签订合作协议，建立产业技术团队，为产业园提供技术支持，集中力量开展科技攻关、试验示范和推广应用，加快农业科技成果转化。供应链产业园成立了“广州市从化区绿原农产品供应链研究院”，深化校地校企合作，加速产业园科技创新发展。柑橘产业园组建了专家团队，涵盖多所高校、科研院所等30名专家，其中牵头企业广州市启迪农业科技有限公司与多个高校、研究院签订了合作协议，对农产品成分分析、加工、控害等多个方面进行研究，逐步提升园区生产技术水平，增强企业市场竞争力。

- （二）扩大从化生猪产能，有效保障生猪市场供应

为有效保障生猪市场供应，广州市从化区采取多种措施扩大生猪产能。一是建成全球单体数量最大的核心基因库（种公猪站）。产业园引进世界领先的种公猪、公猪站和生产设施设备，并配套顶尖的基因组学检测和种猪选配技术，建设存栏1000头优质核心公猪的全球单体数量最大、品种最全、生产性能最优、智能化水平最高的公猪站，打造先进领先的生猪良种基因库和种业中心，提供优质公猪精液、生猪种质资源供应。二是扩大园区内生猪生产规模，截至2022年底，生猪产业园已形成产能30万头示范养殖基地，基地均实现全自动化集约化养殖模式。根据《2022年从化区国民经济和社会发展统计公报》，从化区2022年底生猪存栏数达17.04万头，同比增长83%，全年生猪出栏23.96万头，同比增长5.4%，较2019年全区生猪出栏量为12.14万头有了明显提升，达到了《广州市推进农产品增量提质专项工作实施方案》的要求，自2020年从化区生猪出栏目标为22万头，往后每年生猪出栏不低于22万头。

- （三）重点项目稳步推进，初步建成省级现代农业产业园

截至2022年12月底，三大产业园共计50个重点项目已全部完工，初步建成省级现代农业产业园，其中广州市从化区柑橘产业园共19项重点项目，完工19项，验收19项。广州市从化区生猪产业园共19项重点项目，完工19项，验收14项，待验收5项。广州市从化区粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园共12项重点项目，完成12项，验收12项。

- （四）推动乡村富裕、农民增收，促进乡村振兴

推动乡村富裕、农民增收是广东建设现代农业产业园的出发点，也是产业发展的“落脚点”，产业园已经成为乡村振兴的支撑点，现如今联农带农富农取得一定的效果。其中广州市从化区柑橘产业园与农户签订购销合同，通过收购、销售等方式引导农民创业和转移就业，直接带动农户就业1500多人。广州市从化区生猪产业园与农户通过劳务用工、土地流转等方式，构建稳定的利益联结机制，产业园建设以来辐射带动农户3000户。广州市从化区粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园紧密型带动农户数620户，园内农民增收明显，年人均可支配收入增长高出地区平均水平，现代农业产业园的建设缩小了城乡收入的差距。

# 四、存在问题或不足

- （一）园区建设内容交叉重复，个别园区产业联动和集聚效应较弱

产业园区建设内容存在交叉重复情况，间接影响后续项目实施。一是县域范围内同一主导产业存在重复建设的情况。根据广东省农业农村厅2018年10月18日印发的《广东省现代农业产业园建设指引（试行）》（粤农农规〔2018〕1号）要求，县域范围内同一主导产业不能重复建设。从化区2020年获批建设了生猪、柑橘、粤港澳大湾区优质农产品供应链3个省级现代农业产业园，其中供应链产业园包括了生猪养殖内容，龙头企业广州力智农业有限公司从化分公司属于生猪养殖企业，公司计划投资规模为4747万元，占园区全部计划投资42.33%，其2022年产值也接近园区总产值的一半，项目建设与生猪产业园的主导产业存在重复。此外，建设内容重复间接影响园区项目实施，受生猪行业不景气影响，生猪产业园区陆续有相关主体退出，后期存在有钱无项目的情况，在市场主体有限的情况下，分设两个园区建设以生猪为主导产业的园区，无疑进一步加大了项目实施难度，导致后续由于项目资金结余，但园区无项目可以继续实施，最终经区政府研究决定，同意将结余资金安排到三个产业园以外的项目上，如用于城郊街花卉产业园竹园周边基础设施建设工程。

二是供应链产业园区以供港农产品为主题，主导产业分为生猪和果蔬种植两个主导产业，但两个主导产业之间的关联度低，产业联动和集聚效应弱。

- （二）园区功能布局不够健全，二三产业规模有待提高

园区功能布局不够健全，二三产业规模亟需加强。根据《广东省现代农业产业园建设指引（试行）》要求，全面统筹布局生产、加工、研发、示范、服务、旅游等功能板块，配套发展物流、电商等产业。产业园建设务必防止有生产无产业，不能错误理解为划定一个园区搞单一的种养或加工就是产业园。从实际建设情况来看，柑橘产业园区文旅、研发、加工处于起步阶段，生猪产业园和供应链产业园中的生猪养殖产业以猪肉产品的直接销售为主，产业链供应链中的果蔬种植等以初级农产品的销售为主，缺少二三产业的功能布局。

- （三）园区与农户利益联结机制不够紧密，示范和带动效应不够明显

一是主导产业对于带动农户的作用较为单一，且困难较大。三大产业园区中，接近一半的规模为生猪养殖，而该行业中规模化养殖已成为普遍趋势，中小企业和散养户几乎不存在，因此园区难以通过依托主导产业带动农户。园区建设主要通过土地租金、流转收入以及农忙时节雇工等方式来惠及农户，真正依靠农业主导产业带动和扩散效应不明显。二是龙头企业在园区中的带动和示范效应不强。以柑橘产业园为例，其示范区起步面积为1500亩，主要种植玫瑰柑等品种，然而经过两年多的建设和运营，并未进一步扩大相关优势品种的种植面积。此外，由于病虫害等因素的影响，园区总体规模有所收缩。

# 五、相关建议

- （一）加强项目前期申报论证工作，突出现代农业产业园区产业特色

建议区政府和区农业农村局加强对现代农业产业园建设的规划和管理，明确各产业园区的主导产业和发展方向，避免同一区域重复建设。在项目审批阶段，应对拟建项目进行严格审查，以确保其符合主导产业发展规划和政策要求。同时，应加强对于现代农业产业园区设置的科学性、合理性论证，突出主导产业、特色产业的农产品自然属性，避免以概念性的主题“拉郎配”，导致产业之间的关联性不强，无法发挥产业园区的集聚和带动效应。因此，建议进一步加强产业链协同创新，推动生猪和果蔬种植两个主导产业之间的关联度提高，形成完整的产业链条。

- （二）加大招商引资力度，吸引有实力的龙头企业参与园区建设

加大招商引资力度，吸引有实力的龙头企业参与园区建设。积极吸引和撬动社会资本，鼓励有实力的大企业、大集团参与产业园建设。在农产品精深加工、规模种养基地建设、绿色农业投入品生产、农产品市场及物流中心建设、休闲农业等重点领域，包装一批新项目，引进一批新企业。建立招商引资项目库，通过会展招商、产业招商、网上招商、代理招商等形式开展产业园招商活动。

- （三）积极吸纳农户参与园区建设和经营，广泛调动龙头企业等主体积极性，拓展产业链服务体系和新兴产业

一是积极吸纳农户参与园区建设和经营，注重吸引新型经营主体创业，完善企业与农民的紧密利益联结机制。建立完善的产业链服务体系，例如为农户提供从种子、化肥、农药等生产资料供应，到产品销售、技术指导等全过程的服务，同时开展农民培训和技能提升活动，提高农户的综合素质和市场适应能力。二是广泛调动龙头企业、合作社、家庭农场等主体积极性，继续加强品牌建设，提高柑橘的品牌价值和知名度，吸引更多的消费者关注和购买柑橘，从而增强龙头企业在园区中的带动和示范效应，扩大种养面积，并加大力度重点发展与农业相关的新兴产业，如农产品深加工、农业科技研发、农业旅游等，为农户提供更多的就业和创业机会，带动二、三产业的发展。