## 附件2
附件2
从化区2018年重点建设预备项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目主管部门 | 对口联系的区领导 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2017年底累计完成投资 | 2018年建设内容及投资计划 |  | 建设阶段 | 项目建设地点
[9 empty] | 建设内容 | 投资计划
合计：18个项目 | [6 empty] | 1636452 | 0 |  | 45574
一、基础设施项目（8个） | [6 empty] | 315444 | 0 |  | 32150
1 | 太平大道（S118)建设工程(暂定名) | 广州市从化区公路管理局 | 区交通局 | 迟军 | 项目起点为从化与花都区界杨荷桥西岸，沿太平大道（S118）往东经太平镇、高埔村、飞鹅村、秋风村和分水村，终点接从化与增城区界S118线 ，道路全长约12km，规划红线宽28-40m，拟按城市主干路进行市政化改造，设计车速40-60km/h，标准车道4-6车道。改造内容包括道路、桥涵、雨水、污水、电力、交通、照明、绿化等专业。 | 2018-2020 | 119298 | 0 | 完成前期工作 | 30000 | 前期 | 太平镇
2 | 高湖路工程(暂定名) | 从化区市政工程建设管理中心 | 区住建局 | 迟军 | 项目起点为凤凰城立交连接线与105国道交点，自北向南穿越太平高技术产业园，终点位于从化高埔区界。高湖路全长约7.5km（含870m已建路段改造），为城市主干路，双向6车道，设计速度60km/h，红线宽度40m，含跨涌桥2座 | 2018-2020 | 115820 | 0 | 开展前期工作 | 2000 | 前期 | 太平镇
3 | 广州街北高速公路凤凰城立交连接线工程 | 从化区地方公路管理站 | 区交通局 | 迟军 | 路线全长2.5公里，路基宽度34米。双向6车道，一次性征地68米，路基两侧各为17米的绿化带。 | 2018-2020 | 18366 | 0 | 完成用地报批手续后进行招投标及后续建设工作 | 150 | 前期 | 太平镇
说明：序号带*号项目为我区牵头负责的广州市重点建设项目。
4 | 110千伏宝珠输变电工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 变电站及线路工程 | 2018-2019 | 7200 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 鳌头镇
5 | 110千伏名门输变电工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 变电站及线路工程 | 2018-2020 | 6800 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 街口街
6 | 110千伏新万力输变电工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 变电站及线路工程 | 2018-2019 | 8200 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 鳌头镇、明珠工业园
7 | 500千伏蓄增双改单工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 线路工程 | 2018-2019 | 3000 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 吕田镇
8 | 从西站配套220kV线路工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 变电站及线路工程 | 2018-2020 | 36760 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 城郊街、鳌头镇
二、产业项目（4个） | [6 empty] | 1302642 | 0 |  | 6000
9 | 星河湾国家山地旅游度假区项目 | 广州星河湾旅游度假村开发有限公司 | 良口镇 | 张文虹 | 项目占地面积：694000平方米，建筑面积：829210平方米。核心建设内容包括游客接待中心、度假屋、配套酒店、室外广场、园林景观、停车场、道路工程等。 | 2018-2025 | 944237 | 0 | 开展前期工作 | 5000 | 前期 | 良口镇
10 | 国家畜牧产业园项目(暂定名) | 广东谷越科技有限公司 | 农业局 | 李东强 | 用地500亩(工业用地130亩、农业用地370亩)，打造优质畜牧资源评价、基因测定、产品展览交易和信息平台，建设畜禽种业为龙头，饲料、生物制品、畜牧机械等畜牧高新技术信息交流和贸易中心，组建以科技团队与大型企业合股的畜禽种质资源共享，市场化运作实体，培育全国一流的市场化、国际化畜牧业科技研发产业园。 | 2018-2020 | 100000 | 0 | 开展前期工作 | 确定土地事宜以及项目整体规划 | 前期 | 鳌头镇
11 * | 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站 | 广州发展电力集团有限公司 | 区明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 建设2×40MW级燃气蒸汽联合循环热电联产机组。 |  | 58405 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 明珠工业园
12 | 广州温泉财富核心区 | 广州从化天湖经济发展有限公司 | 区科工商信局 | 李名扬 | 规划面积185600平方米，计容建筑面积约120000平方米，规划建设金融产业研学教育培训中心、金融科技企业总部生态组团、金融产业商务交流及人才休闲基地。 | 2019-2022 | 200000 | 0 | 开展前期工作 | 1000 | 前期 | 广州市从化区温泉镇天湖景区内
三、社会民生项目（6个） | [6 empty] | 18366 | 0 |  | 7424
13 | 从化河东安置区项目 | 从化区代建中心 | 区住建局 | 迟军 | 项目总用地面积约22581平方米，总套数536套；配套机动车停车位 656个，非机动车停车位631个。主要建设住宅楼、商业及公建配套综合楼。 | 2018-2021 | 41061 | 0 | 开展前期工作 | 992 | 前期 | 江埔街
14 | 从化区博物馆整体升级改造项目(暂定名) | 广州市从化区博物馆 | 区文广新局 | 张文虹 | 整改消防楼梯、首层与地下室防火分隔整改、消防水泵房建筑整改、自动喷淋系统整改、室内消防栓系统整改等修复博物馆室外石材墙面脱落石材；电梯井的剪力墙复原；室外地坪及台阶下沉及地面开裂问题处理室外墙体开裂、渗水问题修补。对博物馆进行场馆陈列升级改造，升级改造后达到区级一类博物馆标准，完全实现作为保存从化重要历史文物的场所、弘扬和传承从化历史文化的基地、宣扬爱国主义教育的场所，满足公众对社会公共文化服务的需求。 | 2018-2019 | 3352 | 0 | 完成前期工作 | 3352 | 前期 | 广州市从化区街口街河滨北路216号
15 | 广州市第六中学从化分校(暂定名) | 区教育局 | 区教育局 | 吴林波 | 项目占地约200亩，建设成为高中36个班，初中30个班的小班化、寄宿制教学模式学校。 | 2018-2021 | 未定 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 温泉镇
16 | 从化区中医医院（加挂从化区人民医院）迁建工程（PPP项目） | 广州市从化区中医医院 | 区卫计局 | 张文虹 | 800床住院楼、门诊楼和相关配套设备、设施。 | 2018-2021 | 99843 | 0 | 开展前期工作 | 3000 | 前期 | 区质监局东南侧、国道G105线东侧、规划迎宾大道东延线南侧地段块。
17 | 北京大学经济学院华南分院(暂定名) | 未定 | 温泉镇 | 李名扬 | 建设用地面积约为158亩。校区包含教育教学场地、行政办公场地、配套学生宿舍、教师公寓及其他必要的活动场地等。 | 未定 | 未定 | 0 | 开展前期工作 |  | 前期 | 温泉镇乌石村
18 | 从化区青少年宫项目(暂定名) | 区团委 | 区团委 | 李东强 | 据《从化区人民政府关于从化区青少年宫选址的情况报告》（从府报〔2015〕23号）文件精神，从化区青少年宫意向用地面积25438.7平方米（约40亩），地块编码为J0205，拟选址位于从化区城北新区安置区向阳村地段。该地块包含在广州市从化区2014年第七批次城镇建设用地中的城北新区地块。 | 未定 | 未定 | 0 | 开展前期工作 | 80 | 前期 | 城北新区安置区向阳村地段
说明：序号带*号项目为我区牵头负责的广州市重点建设项目。