## 附件1
附件1
从化区2018年重点建设项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目主管部门 | 对口联系的区领导 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2017年底累计完成投资 | 2018年建设内容及投资计划 |  | 建设阶段 | 项目建设地点
[9 empty] | 建设内容 | 投资计划
合计：39个项目 | [6 empty] | 3738038 | 1136432 |  | 644843
一、基础设施项目（11个） | [6 empty] | 1694358 | 651250 |  | 354288
1 | 地铁14号线及广从路快速化改造 | 广州地铁集团有限公司 | 区国规局 | 李名扬 | 14号线从化段全长23公里，共5个站，一期起点嘉禾、终点街口站。广从快速化改造从化段全长约16公里。 | 2013-2018 | 1190000 | 503000 | 完成地铁十四号线剩余主体工程建设，年底建成开通；广从路全线进行电力管沟施工和路桥改造，并进行路基和跨线桥施工。 | 130000 | 竣工 | 太平镇、江埔街、街口街、城郊街
2 * | 从化大道建设工程（一期） | 从化区市政工程建设管理中心 | 区住建局 | 迟军 | 从化大道北起环城北路，南至S355线，全长约4592米，道路宽度60米。 | 2017-2019 | 233366 | 49510 | 开展征地拆迁、土建施工 | 120000 | 续建 | 江埔街S335-城郊街环城北路
3 | 北星路工程 | 从化区市政工程建设管理中心 | 区住建局 | 迟军 | 北星路西起旺城大道，东至河滨北路，全长约4370米，主要建设内容包括：道路、给排水、照明和绿化工程等。 | 2017-2019 | 58166 | 5670 | 开展征地拆迁及土建施工。其中完成高压线迁改，完成约3000米的路基、给排水管道、电力管沟施工等。 | 27000 | 续建 | 城郊街儿童公园-职教路
4 * | 从化大桥建设工程 | 从化区市政工程建设管理中心 | 区住建局 | 迟军 | 项目全长约1.39公里，桥梁总长约671米，主桥长136米，规划红线宽度为60米，主桥宽度为40米。建设内容包括：桥梁、道路、排水、绿化、交通设施、照明设施、电力管沟、消防给水和亮化工程、等。 | 2015-2018 | 54898 | 30865 | 开展土建施工。 | 7595 | 竣工 | 江埔街、城郊街
5 | 明珠工业园环境整体优化升级一期工程 | 明珠工业园管委会 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 明珠大道升级改造、建筑立面微改造、重要节点园林改造、园区指示系统改造等。 | 2018-2019 | 15775 | 0 | 道路升级改造、建筑立面微改造、重要节点园林改造、园区指示系统改造等。 | 13000 | 新开工 | 明珠工业园
说明：1、序号带*号项目为我区牵头负责的广州市重点建设项目； 2、序号带∆号项目为我区牵头负责的广东省重点建设项目。
6 | 河滨路升级改造 | 从化区市政工程建设管理中心 | 区住建局 | 迟军 | 河滨路为南北走向的一条城市次干道，本次升级改造路段道路南起荔景园，北至盛景路，全路全长约2632米，道路宽度约15-35米。 | 2018-2019 | 6119 | 0 | 开展土建施工。 | 4699 | 新开工 | 城郊街、街口街
7 | 城鳌大道（S355）明珠至棋杆路面整治工程 | 广州市从化区公路管理局 | 区交通局 | 迟军 | 城鳌大道（S355）明珠至棋杆路面整治工程，从明珠路口至棋杆墟，全长7.5Km，双向6车道，整治内容包括路面工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施等工程，主要对现状路面破碎板进行更换，加铺10cm沥青混凝土路面，以及路侧石更换、绿化、排水、标志标线等公路附属设施进行升级改造。 | 2018 | 4828 | 0 | 完成7.5KM沥青路面加铺改造建设任务。 | 4350 | 新开工 | 鳌头镇S355线明珠路口至棋杆
8 | 温泉风景区环湖绿道建设工程 | 温泉镇 | 区林业和园林局 | 李名扬 | 绿道设计总长度约8005米，其中湖西绿道设计长度约3729米，湖东绿道设计长度约4276米，设计绿化面积94668平方米。配套建设给排水系统、景观照明系统、监控摄像、休息坐凳以及廊架、景墙、湿地休闲亭、配套用房等配套设施。 | 2018 | 3989 | 0 | 开展绿道工程、园林绿化工程、灯光照明工程、给排水工程。 | 3989 | 新开工 | 温泉镇 温泉村
9 | 110千伏珠江国际城输变电工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 变电站及线路工程 | 2018-2019 | 5757 | 0 | 完成变电站建设及线路塔基。 | 1400 | 新开工 | 太平镇
10 | 220千伏森林输变电工程 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 毛松柏 | 变电站及线路工程 | 2017-2018 | 47960 | 0 | 完成变电站建设及线路塔基。 | 30960 | 新开工 | 良口镇、城郊街、鳌头镇
11 | 从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂） | 广州环保投资集团有限公司 | 区城管局 | 池贤 | 建设垃圾焚烧处理厂主厂房，辅助生产用房和业务用房、污水处理站等公用工程；日均处理生活垃圾1000吨（年处理量36.5万吨）。 | 2013-2018 | 73500 | 62205 | 完成全部工程及设备安装。 | 11295 | 竣工 | 鳌头镇潭口村
二、产业项目（17个） | [6 empty] | 1909656 | 475536 |  | 239400
12 * | 广州发展太平分布式能源站 | 广州发展太平分布式能源站有限公司 | 高技术产业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积31615平方米，建设2×40MW级燃气-蒸汽联合循环机组及相关配套设施等。 | 2018-2019 | 69281 | 0 | 开展厂房等土建施工。 | 22000 | 新开工 | 高技术产业园三期高湖路路段
13 * | 罗特生物医药产业基地 | 广东罗特药业股份有限公司 | 高技术产业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积27997平方米，建筑面积26181平方米，主要建设研发质检大楼、综合生产厂房等设施。 | 2018-2019 | 20000 | 0 | 完成前期工作，开展厂房建设。 | 7500 | 新开工 | 高技术产业园三期新兴路路段
14 | 莱茵商业广场 | 协成发有限公司 | 江埔街 | 池贤 | 占地面积24228.5平方米，总建筑面积70085.22平方米。 | 2017-2018 | 20000 | 5000 | 开展主体工程等土建施工。 | 10000 | 续建 | 江埔街从城大道路段
15 | 远达广场 | 从化市远达实业有限公司 | 江埔街 | 池贤 | 占地面积12730平方米，总建筑面积为44400.8平方米。 | 2017-2019 | 35500 | 10000 | 开展主体工程等土建施工。 | 10000 | 续建 | 江埔街从城大道路段
16 | 从都国际会议中心二期 | 侨鑫集团 | 流溪温泉管委会 | 张文虹 | 主要建设会议中心、酒店工程和市政配套，建筑面积86862平方米。 | 2015-2020 | 131400 | 69918 | 开展酒店工程及其配套设施的主体、装修、道路、园林建设。 | 20000 | 续建 | 流溪温泉旅游度假区
17 * | 广州香港马会马匹运动训练场 | 香港马会 | 流溪温泉管委会 | 张文虹 | 建设瞭望塔、马厩、马匹医院、中央储藏室和员工宿舍等. | 2011-2018 | 356000 | 290000 | 开展瞭望塔等土建施工。 | 50000 | 续建 | 流溪温泉旅游度假区
18 * | 澳捷科技从化厂区 | 广州澳捷科技有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积27330平方米，建筑面积79677平方米，建设电脑外设研发、生产及销售产业化基地。 | 2018-2019 | 23000 | 0 | 完成前期报批报建、开展土建施工。 | 15000 | 新开工 | 明珠工业园明珠大道
19 | 广东芭薇生物科技股份有限公司科研生产基地项目 | 广东芭生物科技股份有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积33370平方米，建筑面积88400平方米，建设办公大楼、工作厂房、仓储中心、生活中心、生产线、研发中心。 | 2018-2020 | 22400 | 0 | 完成前期工作，开展厂房建设。 | 8860 | 新开工 | 明珠工业园宝珠大道北侧
20 | 好莱客智能家居生产基地 | 广州从化好莱客家居有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积85991平方米，总建筑面积98087.88平方米，建设年产定制家居600万平方米和生产厂区及相关配套设施。 | 2018-2019 | 65000 | 0 | 开展厂房建设。 | 20000 | 新开工 | 明珠工业园摩托车大道
21 | 江森自控日立万宝压缩机（广州）有限公司增资扩产项目 | 广州从万实业有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积18664㎡，建设低温冷冻用压缩机、年产25万台R410a压缩机项目以及3-10HP涡旋冷冻机、30-300HP螺杆冷冻机。 | 2018-2020 | 55000 | 0 | 完成前期工作。 | 8000 | 新开工 | 从化区鳌头镇675乡道东侧（明珠工业园）
22 | 立白集团新兴产业基地 | 广州从化立白日化有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 规划占地总面积466733平方米。打造国内日化行业首个家居洗涤用品网络化制造资源协同平台，建立全渠道数字营销网络协同和智能制造网络协两大系统。 | 2018-2020 | 200000 | 0 | 完成前期工作。 | 7000 | 新开工 | 明珠工业园龙星片区龙聚大道两侧
23 | 赛健生物科技健康产业园 | 广州市赛健生物科技有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积62787平方米，建筑面积179820平方米，建设现代化、自动化、智能化的生产线。 | 2018-2020 | 39800 |  | 完成前期报建工作，开展厂房建设。 | 6000 | 新开工 | 明珠工业园明珠大道北东侧
24 | 三雅摩托车增资扩产项目 | 广州三雅摩托车有限公司 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 占地面积91095平方米，建筑面积194000平方米，建设电动自行车,电动摩托车、燃油摩托车的研发中心、厂房。 | 2018-2020 | 50000 | 0 | 完成前期报建工作。 | 6000 | 新开工 | 明珠工业园宝珠大道北侧
25 * | 广州风行华美牧场文化旅游项目 | 广州风行发展集团有限公司 | 农业局 | 李东强 | 项目总占地面积约为1600亩，建成后奶牛总存栏规模约6000头，规划建设成为集生产、观光、休闲、旅游、科普于一体的休闲观光型现代农业庄园。 | 2018-2023 | 16235 | 0 | 完成前期报批报建、开展道路、旅游配套设施等土建施工。 | 5000 | 新开工 | 鳌头镇横江村
26 *∆ | 广州凤凰山颐乐养生文化村 | 广州市和丰实业投资有限公司 | 区民政局 | 张文虹 | 占地面积约65326平方米，规划提供5000张养老床位，建设养生核心区、医疗保健区、护理培训基地、养生文化及用品研究中心、休闲娱乐区、管理服务区等6个功能区块。 | 2014-2020 | 300000 | 73618 | 开展医疗保健区等土建施工。 | 20000 | 续建 | 江埔街江村
27 * | 广州从化“天人山水”健康产业园 | 广州昊源闲庭生态创意产业有限公司 | 太平镇 | 迟军 | 面积约113万平方米，建设健康养生基地、健康与养生创意园、健康教育园区、健康服务旅游区。 | 2017-2024 | 500000 | 25000 | 开展道路等土建施工。 | 20000 | 续建 | 太平镇红石村（沙溪水库）
28 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资扩产转型升级项目（一期） | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 温泉镇 | 毛松柏 | 建设特殊医学用途配方食品生产线车间（第一期）、食品原料车间、仓库及配套公用系统工程。 | 2017-2018 | 6040 | 2000 | 开展特殊医学用途配方食品生产线车间（第一期）、食品原料车间、仓库配套公用系统建设。 | 4040 | 续建 | 温泉镇 云星村
三、社会民生项目（9个） | [6 empty] | 122194 | 9646 |  | 42325
29 | 广州华夏职业学院续建工程 | 广州华夏职业学院 | 区教育局 | 吴林波 | 占地55561平方米，建筑面积45047平方米，建设教学楼、国际交流中心及创业大厦。 | 2018-2019 | 22844 | 0 | 开展国际交流中心、创业大厦及教学楼主体工程施工。 | 10000 | 新开工 | 鳌头镇城鳌大道东772号
30 | 南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区 | 南方医科大学第五附属医院 | 区卫计局 | 张文虹 | 项目总建筑面积83740平方米，一期为感染内科楼、门诊综合楼等项目，二期为医疗管理楼等。 | 2018-2021 | 50733 | 0 | 开展综合楼主体工程施工。 | 8000 | 新开工 | 广东省广州市从化区从城大道566号
31 | 明珠社区卫生服务中心 | 城郊街明珠社区卫生服务中心 | 区卫计局 | 张文虹 | 占地面积11070平方米，建筑面积为6400平方米，设置床位80张；主要建设门急诊医技保健楼、住院楼、院内生活用房及辅助用房等。 | 2018-2019 | 2223 | 0 | 开展主体工程施工。 | 1111 | 新开工 | 明珠工业园明珠大道中与民安路平交口西侧MZW0804地块
32 | 从化区妇幼保健院改造 | 广州市从化区妇幼保健院 | 区卫计局 | 张文虹 | 对现有综合业务大楼进行装饰装修改造及功能调整。 | 2018-2019 | 2965 | 0 | 完成工程施工及设备安装。 | 1869 | 新开工 | 从化新城西路76号
33 | 从化区第五中学创建示范性高中项目 | 从化区第五中学 | 区教育局 | 吴林波 | 新征用地约20666平方米，新建一座建筑面积约3000平方米的体育馆，拆除旧教学楼新建教学楼3000平方米以及配套的道路、广场等附属设施。 | 2018-2019 | 3000 | 0 | 开展体育馆，以及配套的道路、广场等附属设施土建施工。 | 1000 | 新开工 | 城郊街从城大道第五中学校内
34 | 希贤小学校园扩建 | 希贤小学 | 区教育局 | 吴林波 | 新建总建筑面积15809平方，建设图书楼、综合楼、艺术楼、体育馆各1栋及运动场。 | 2018-2019 | 5840 | 0 | 开展图书楼、综合楼、艺术楼、体育馆各1栋及运动场等土建施工。 | 4964 | 新开工 | 城郊街横江路268号
35 | 太平镇翔宇小学建设工程 | 太平镇 | 区教育局 | 吴林波 | 占地面积41802平方米，建筑面积17332平方米。新建教学楼综合楼、学生宿舍、学生饭堂；新建300米标准运动场1座，标准篮球场3个、标准排球场1个。 | 2018-2019 | 6612 | 0 | 开展教学楼综合楼、学生宿舍、学生饭堂及运动场等土建施工。 | 2000 | 新开工 | 太平镇太平墟与屈洞村、高埔村、太平村交界处
36 | 横江拆迁安置区首期工程 | 明珠工业园管理委员会 | 明珠工业园管委会 | 毛松柏 | 建设6栋6层住宅楼、1栋4层商业及相关公建建筑。 | 2016-2018 | 13081 | 6700 | 完成主体工程建设、水电安装，给排水工程、外道路及铺装工程。 | 6381 | 续建 | 城郊街横江农场地段（明珠工业园）
37 | 从化看守所 | 广州市公安局从化区分局 | 广州市公安局从化区分局 | 池贤 | 总建筑面积34964平方米，关押容量为1200人，主要建设内容包括监舍、民警综合楼、接待会见用房、武警营房、武警室内训练馆、以及配套的室外武警训练场，室外停车场、污水处理设施等。 | 2017-2019 | 14896 | 2946 | 开展主体工程等土建施工。 | 7000 | 续建 | 江埔街和睦村
四、特色小镇项目（2个） | [6 empty] | 11830 | 0 |  | 8830
38 | 锦洞桃花小镇 | 江埔街 | 区住建局 | 王建红 | 村容村貌基础设施综合升级改造 | 2018-2019 | 4500 | 0 | 开展锦一锦二锦三村村容村貌基础设施综合升级改造 | 1500 | 竣工 | 江埔街锦洞村
39 | 温泉镇南平静修小镇 | 温泉镇 | 区住建局 | 王建红 | 村容村貌基础设施综合升级改造，灌村路口至南平村村道升级改造 | 2018-2019 | 7330 | 0 | 开展村容村貌基础设施综合升级改造，灌村路口至南平村村道约2公里升级改造。 | 7330 | 新开工 | 温泉镇南平村
说明：1、序号带*号项目为我区牵头负责的广州市重点建设项目； 2、序号带∆号项目为我区牵头负责的广东省重点建设项目。